TARGET2-SECURITIES

Grupo Nacional de Usuarios (GNU)

Madrid, 17 de octubre de 2016 – (9:30-11:30 horas). Sala Europa

- Introducción

Después de dar la bienvenida a los asistentes, el presidente aclaró, respecto a la coordinación entre el GNU de T2S y el Comité de Coordinación, que el GNU seguirá discutiendo los temas relacionados con la migración del mercado español a T2S, y en esta fase se reunirá con mayor frecuencia. La CNMV y el Banco de España coordinarán las reuniones de ambos grupos en la medida de lo posible.

Respecto a las cuestiones surgidas relativas al Mercado de Deuda Pública, informó de lo siguiente:

- Sobre la posibilidad de que los creadores del mercado de deuda pública puedan mantener sus valores en una cuenta individual en Iberclear, en lugar de en su cuenta propia, el asunto se va a discutir con Tesoro en el contexto de los cambios regulatorios necesarios para el mercado de deuda pública. Dada la imposibilidad de confirmar dicho cambio en este momento, las entidades deben estar preparadas para migrar a T2S en septiembre de 2017 de acuerdo con la normativa vigente.

- Respecto a los requisitos para la liquidación del efectivo de la subasta, se comunicó que se liquidaría, como hasta ahora, en una cuenta de efectivo en el Banco de España (en una cuenta dedicada en T2S ligada a la cuenta en T2, ambas en Banco de España). Algunas entidades mostraron su preocupación por esta información, ya que han previsto centralizar la liquidez en una cuenta de efectivo en otro banco central. El BE acordó analizar el tema e informar en la siguiente reunión del GNU.

- Se confirma que no es viable  anotar los valores asignados a una entidad en la subasta de deuda pública directamente en las cuentas de sus clientes.

- Es necesario revisar la Circular del Banco de España 2/2007, ya que incluye referencias al repo español cuya operativa cesa con T2S. Debido a que ello requiere la modificación de otras piezas regulatorias, como la OM de 19 de mayo de 1987 y el RD 505/1987, la revisión se hará en el marco de la modificación general de la regulación que afecta al mercado de deuda pública.

El Banco de España trabaja junto con el Tesoro y la CNMV en la revisión del marco regulatorio del mercado de deuda pública con la mayor celeridad posible.

- Situación TARGET2-Securities

Desde la última reunión del GNU, el hecho más relevante ha sido la migración de los DCV de la tercera ola (Euroclear Francia, Bélgica y Holanda, junto con VP Lux y VP Securities) el 12 de septiembre. El proceso transcurrió con normalidad y T2S funciona adecuadamente, lo que supone un porcentaje aproximado del volumen de liquidación del 45% del total previsto al final de la fase de migración.

La próxima ventana de migración tendrá lugar en febrero de 2017 e incorporará, entre otros DCV, a Clearstream Banking Frankfurt. Con esta ventana se espera alcanzar el 90% del tráfico total en T2S.

- Iberclear

  - Nuevo calendario del proyecto

- Se presentó el nuevo calendario de pruebas para la migración a T2S. En la revisión se tuvo en cuenta la opinión de las entidades. El 50% había indicado que no estaban preparadas para comenzar las pruebas “end-to-end” el 24 de octubre, pero que sí lo estarían en enero de 2017. El nuevo calendario se considera realista y factible, aunque muy ajustado.

- Las pruebas de homologación se iniciarán en enero de 2017, aunque el 24 de octubre se abrirá el entorno de pruebas para las entidades que quieran comenzar a probar datos estáticos y conectividad, y a partir del 11 de noviembre también instrucciones.

- Se considera conveniente comenzar las pruebas de actividad diaria desde marzo 2017 (al menos una al mes). Iberclear, con el apoyo del Banco de España, presentará la propuesta al BCE.

  - Estado de los desarrollos de Iberclear

Iberclear progresa satisfactoriamente en sus desarrollos, que espera finalizar en las fechas previstas.

  - Plan de soporte a sus participantes

- Iberclear presentó el estado de las publicaciones recientes del plan de soporte, así como la documentación de las “worskshops” sobre conectividad y pruebas voluntarias y de homologación mantenidas recientemente. Además, se está preparando el modelo de carta para la certificación de las entidades.

- En breve se convocará un grupo de trabajo para los participantes con conexión directa a T2S.

- BME Clearing

  - Estado de los desarrollos de BME Clearing – Renta variable

- BME Clearing está trabajando para coordinar los horarios con otras cámaras que compensan valores españoles y envían su liquidación a Iberclear, aunque de momento no tiene información sobre las mismas.

- La limitación de las 16.00 h para los valores nominativos y las SICAVs no aplicará finalmente.

- BME Clearing (RV) se va a incorporar a las pruebas el 24 de octubre y el 11 de noviembre respectivamente.

  - Estado de los desarrollos de BME Clearing – Renta fija

- BME Clearing ha buscado una solución más eficiente que la prevista para enlazar las dos patas de las operaciones simultáneas. En la contratación se pactará una referencia que se incluirá en la ida y la vuelta. Se actualizará la documentación correspondiente.

- Se está analizando la posibilidad de dar cabida a las operaciones con clientes, permitiendo el uso de cuentas individuales.

- Banco de España

  - Soporte a entidades

- La 7ª sesión informativa está prevista para el 25 de octubre. Cubrirá los temas relacionados con la migración por la parte del efectivo, modelos de cuentas, procedimiento de autocolateralización, gestión de la liquidez y otras cuestiones pendientes.

- Se recuerda que el 1 de diciembre es el límite para que las entidades declaren si se van a conectar por U2A para las cuentas de efectivo.

- En octubre y noviembre se validarán los borradores de la documentación legal (poderes, dictámenes jurídicos y certificados de pruebas).

- Se recuerda que, a efectos de recursos y presupuesto, las entidades tienen que tener previsto que las pruebas con BE serán de febrero a septiembre (incluyendo julio y agosto).

- Participantes: ronda de intervenciones

  - Planificación y desarrollo

Los participantes informaron sobre el progreso de sus adaptaciones para la migración a T2S y en general manifestaron su conformidad con el nuevo calendario, que consideran viable.

Algunas entidades señalaron que el bloque I de pruebas sigue siendo muy ambicioso ya que concentra gran parte de las funcionalidades y casos de prueba en el 1º trimestre de 2017. Iberclear lo justificó debido a las pruebas de comunidad.

Se sugirió la conveniencia de establecer perfiles de entidades para asignar los casos de prueba según el uso esperado de las funcionalidades. Iberclear señaló que está previsto que las entidades comuniquen los casos de pruebas que no necesitan realizar por no usar dicha funcionalidad,  para su valoración.

Las entidades con mayor participación internacional señalaron que la asignación de recursos estaba condicionada por la migración de la cuarta ola. El presidente del GNU resaltó que esto no debería ser un condicionante y que la asignación insuficiente de recursos de determinados participantes no debería poner en peligro la migración a tiempo de Iberclear.

Ciertas entidades señalaron el riesgo que representa la incertidumbre sobre los posibles  cambios relacionados con la figura de los creadores de mercado. También insistieron en la importancia de involucrar activamente en la pruebas a las plataformas de negociación y a las cámaras de compensación extranjeras.

- Ruegos y preguntas

Se recordó que la fecha prevista para la próxima reunión es el 24 de noviembre a las 9:30h.

Las presentaciones realizadas durante la reunión se encuentran disponibles en la página web del Banco de España:

http://www.bde.es/webbde/es/sispago/documentacion_trabajo.html

Anexo. Asistentes a la XXX Reunión del Grupo Nacional de Usuarios del 17 de octubre de 2016. Asistentes. Miembros del Grupo; Organización. Javier Alonso Ruíz-Ojeda; Banco de España. Jesús López Pedruelo; BE/Consejo de T2S. Montserrat Jiménez; Banco de España. Javier Ruíz del Pozo; CNMV. Bárbara Gullón; CNMV. Jesús Benito; Iberclear. Jaime Silió; Iberclear. Laura Puente Mercedes Irigaray Xavier Aguila Julio Alcántara; Iberclear BME Clearing BME Clearing AIAF. Pilar Clavería Ignacio Santillán Daniel Saeta Martínez; AEB FOGAIN BBVA. Fernando García; BBVA. Amadeo Lázaro; Santander. Inmaculada Andrade Valderrama María José Teva; Caixabank Caixabank. Neus Martí Audí; Banco Sabadell. José Luis Calleja; Bankia. Maribel Cortes de Nava; Bankia. Lily Corredor; Ibercaja. Francisco Béjar Thomas Steinman; BNP Paribas SS Deutsche Bank. Marta Lourdes de Nova Nieves Mayorga; Bankinter Bankinter. Manuel Pineda; Citibank. Asistentes. Observadores. Jesús Pérez Bonilla Fernando Castaño Luis Miguel Rodríguez Caramelo Mª Teresa Arráez Mª Angeles Colombás; Banco de España Banco de España Banco de España Banco de España Banco de España. Mª José García Ravassa; Banco de España. José Peña; Banco de España.