## Modificaciones_contratos_2024
Referencia expediente | Objeto del contrato inicial | Nombre adjudicatario | Fecha inicio | Fecha vencimiento periodo actual | Importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos) | Fecha de modificación | Motivo de la modificación | Modificación de la duración total del contrato | Modificación importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos)
21/04571 | Servicios de realización de la Encuesta Financiera de las Familias 2022 | NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER (NORC) | 2022-05-23 | 2024-09-22 | 3613500 | 2024-01-04 | 1.- Modificación duración EFF2022 de 28 a 22 meses 2.- Modificación fecha inicio EFF2024, pasando a iniciarse el 23/03/2024 3.- Aumento capacidad de trabajo actual equipo para la realización de tareas relacionandas con la recuperación de negativas e ilocalizados durante la vigencia de la EFF 2024 | - 6 meses | 26854
23/01588 | Servicios de limpieza en los locales ocupados por el Banco de España en el Paseo de Recoletos 17 de Madrid | JUSTLIMP LIMPIEZA INTEGRAL, S.L. | 2023-03-24 | 2024-03-23 | 93767.28 | 2024-01-09 | Prórroga del contrato Servicios de limpieza en los locales ocupados por el Banco de España en el Paseo de Recoletos 17 de Madrid y modificación para introducir cláusula de resolución unilateral con preaviso de un mes | - | -
19/02868 | Servicios de mamografía, ecografía mamaria y densitometría ósea para las empleadas del Banco de España | CENTRO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA, S.L. | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 44200 | 2024-01-11 | Aumento, para el periodo de vigencia de la segunda prórroga, del número estimado de pruebas previstas inicialmente en 242 mamografías adicionales, 258 ecografías mamarias adicionales y 89 densitometrías óseas adicionales | - | 13355
22/00515 | Obras de restauración de la envolvente e instalación de iluminación exterior del edificio de la sucursal del Banco de España en Murcia | DOALCO, S.A | 2022-12-13 | 2023-12-12 | 1250147.36 | 2024-01-12 | Ampliación plazo ejecución en dos meses adicionales. Modificación para incorporar las actuaciones que permitan la instalación de nueva iluminación en perímetro interior del lucernario | 2 meses | 29496.53
22/02140 | Servicios de diseño en AutoCAD, mantenimiento de información gráfica y textual en Archibus y realización de auditorías de espacios y mobiliario | CAD TECH IBERICA, S.L | 2023-01-09 | 2026-01-08 | 826476 | 2024-01-15 | Inclusión de la realización de auditorías de los espacios y mobiliario en las residencias de Cercedilla y Roda de Bará durante toda la vigencia del contrato | - | -
22/04113 | Contrato basado en el seno de la licitación conjunta europea EPCO 19.16. Servicio de soporte y mantenimiento de las herramientas para validación y envío de las declaraciones de las entidades financieras en formato XBRL | SOFTWAREONE DEUTSHCLAND GMBH | 2022-12-30 | 2024-12-31 | 119935.26 | 2024-01-15 | Adquisición de una licencia adicional del producto Xwand Runtime Processor License V13 for Windows, junto con el servicio de soporte y mantenimiento de la misma. | - | 5760.89
20/03350 | Servicios de soporte tecnológico a los equipos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones | ATOS SPAIN, S.A. | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 2962029 | 2024-01-22 | Ampliación de las prestaciones del contrato destinadas a la administración de los productos Jira, Jira Service Management y Confluence, así como al desarrollo de nuevos requerimientos mediante el uso de dichas herramientas, con un esfuerzo anual estimado de 1.700 horas para el perfil Consultor y de 1.700 horas para el perfil Analista | - | 168470
21/02652 | Obras de renovación de los sistemas de CCTV de las sucursales del Banco de España en Bilbao, Málaga, València y Zaragoza | UTE BANCO DE ESPAÑA | 2023-03-16 | 2024-02-07 | 2690169.32 | 2024-01-22 | Ampliación en 3 meses adicionales del plazo de ejecución del contrato para las obras de renovación de los sistemas de CCTV de las sucursales del Banco de España en Bilbao, Málaga, València y Zaragoza, añadidos al plazo inicialmente previsto, de manera que el plazo para la ejecución de los trabajos se fija en 12 meses | 3 meses | -
21/08645 | Servicios de desarrollo de procesos de negocio para la atribución de resultados y el cálculo de riesgo de tipo de interés | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 294875 | 2024-01-23 | Ampliación en 5 meses adicionales del plazo de ejecución para la prestación de los servicios de desarrollo de procesos de negocio para la atribución de resultados y el cálculo de riesgo de tipo de interés, añadidos al plazo inicialmente previsto, de manera que el plazo para la realización de los servicios se fija en un máximo de 15 meses | 5 meses | -
23/10159 | Suscripción a base de datos BVAL y RS Valuation | BLOOMBERG FINANCE L.P | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 90927.84 | 2024-01-25 | Descarga puntual de datos históricos de la misma base de datos BVAL | - | 1894.1
18/09858 | Servicios de estudio de viabilidad, redacción de los proyectos básico y de ejecución, dirección facultativa de la obra y coordinación de la seguridad y salud de la reforma para la creación de espacio multiusos para actos públicos en la planta basamento del Edificio Tradicional de Cibeles | ALVARO ISIDRO RABANO POVEDA | 04/11/2019 | 03/06/2022 | 130900 | 2024-02-12 | Modificación para incorporar la realización de tareas adicionales que implican el incremento de dedicación; y modificar la forma de facturación de la segunda fase | - | 45265
21/03602 | Servicios de evaluación en procesos selectivos y consultoría de técnicas de entrevista | CEGOS ESPAÑA LEARNING & DEVELOPMENT S.A. | 2023-02-08 | 2024-02-07 | 142500 | 2024-02-07 | Modficación del cronograma, la metodología de facturación e inclusión de cláusula de resolución unilateral | - | -
19/06271 | Dos accesos de datos a la Red SWIFTNet | BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L | 02/10/2019 | 01/10/2022 | 92232 | 2024-02-21 | Modificación para incorporar una cláusula que faculte al Banco de España para resolver el contrato unilateralmente, a partir de la fecha de firma del anexo, sin necesidad de alegar causa justificativa alguna, con sujeción a un plazo de preaviso de quince días | - | -
20/03902 | Servicios de impartición del programa de ofimática para empleados del Banco de España. Lote 1 - Formación en ofimática en modalidad presencial para empleados del Banco de España ubicados en Madrid | GADESOFT, S.L | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 33320 | 2024-02-23 | Inclusión de una nueva formación ad hoc denominada “Gestión de la accesibilidad en documentos basados en plantillas corporativas” | - | 2800
21/02482 | Servicios auxiliares de carga, descarga y movimiento de fondos en la Sucursal de València | PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA S.L | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21000 | 2024-02-20 | Ampliación de los servicios auxiliares de carga, descarga y movimiento de fondos en la Sucursal de València | - | 2000
22/09756 | Obras de mejora de la accesibilidad en la Sucursal de Badajoz | REDECOINT, S.L. | 21/08/2023 | 20/12/2023 | 76430.61 | 2024-02-14 | Incorporar las actuaciones para la realización de los trabajos necesarios para la compartimentación de sectores | - | 4395.86
22/07525 | Servicios de consultoría sobre la metodología de cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales | BROSETA ABOGADOS S.L.P. | 21/11/2023 | 20/11/2024 | 24800 | 2024-02-19 | Establecer la fecha del 1 de febrero de 2024, fecha efectiva de inicio de la prestación de los servicios de consultoría, como fecha de inicio del cómputo tanto del plazo de ejecución como de los plazos de entrega recogidos en el contrato | - | -
17/12127 | Servicio de acceso corporativo a Internet. Lote 2: modalidad de servicio básico | ORANGE ESPAGNE, S.A. | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 49000 | 2024-03-11 | Modificación para incluir la resolución unilateral con preaviso de 15 días | - | -
20/03041 | Servicios de manipulación, transporte y almacenaje de las obras de arte de la Colección Banco de España en su sucursal en Barcelona | SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L. | 2021-02-05 | 2024-04-05 | 97820 | 2024-03-11 | Supresión de los trabajos previstos para las fases tercera, cuarta y quinta del contrato | - | -20350
20/07316 | Servicios de soporte a la explotación de las arquitecturas de desarrollo y ejecución y componentes asociados | ATOS SPAIN, S.A. | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 3065508 | 2024-03-13 | Modificación prevista para asimilar los componentes desarrollados en la nueva arquitectura Front-End y garantizar la evolución y continuidad de dichos componentes | - | 82994
18/03917 | Accesos de datos a la Red SWIFTNet. Lote 1: Dos accesos de datos a la Red SWIFTNet | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U. | 2019-07-17 | 2022-07-16 | 46840 | 2024-03-14 | Modificación para incluir cláusula de resolución unilateral con preaviso de 15 días | - | -
16/09358 | Servicios de transporte aéreo | FLITELINE B.V. | 2017-10-01 | 2020-09-30 | 4050000 | 2024-03-19 | Servicios de transporte aéreo. Ampliación del periodo de prórroga por 4 meses y del presupuesto máximo disponible | 4 meses | 220000
23/00039 | Suministro de suscripciones, mantenimiento de licencias y soporte para la solución de gestión de dispositivos móviles | NAVARRA TECNOLOGIA DEL SOFTWARE, S.L. | 2023-07-01 | 2025-06-30 | 201489.2 | 2024-03-21 | Ampliación de 120 suscripciones anuales de Ivanti Endpoint Manager Mobile Secure Premium per Device On-premise Subscription with Assurance Support | - | 11866.5
22/08904 | Suministro de suscripciones de la solución Lookout para la protección de dispositivos móviles | SEIDOR SOLUTIONS, S.L. | 2023-11-01 | 2025-06-30 | 48288.7 | 2024-03-21 | Ampliación de 120 suscripciones anuales de la solución Lookout para la protección de dispositivos móviles corporativos | - | 3247.5
22/00787 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 43098820 | 2024-03-25 | Adquisición de 2 sistemas de almacenamiento IBM ESS 3500 C1 y ampliación en 3 meses el soporte de las 4 licencias de programas IBM PureData System, desde el 1/4/24 hasta el 30/6/24 | 3 meses | 395963.05
19/02754 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra y coordinación de la seguridad y salud para la renovación de las cubiertas del Edificio Ampliación de Cibeles | VALENTIN BERRIOCHOA HAUSMANN | 19/09/2019 | 18/01/2021 | 71199 | 2024-04-17 | Ampliación en 4 meses adicionales de los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, para incorporar la realización de determinadas tareas adicionales que implican un incremento de dedicación, resultando un nuevo plazo de ejecución para los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de 16 meses | 4 meses | 6880
19/14626 | Servicios informáticos para el soporte de las aplicaciones relacionadas con la difusión de información y operativas de la Central de Riesgos - Lote 1 | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U. | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 797955.95 | 2024-04-26 | Disminución de la capacidad del equipo, para dejar de cubrir el soporte de las aplicaciones no relacionadas con la Central de Riesgos | - | -27998.07
20/07053 | Servicios informáticos para el soporte, mantenimiento y evolución de las soluciones para la gestión de procesos de TI y campañas de evolución tecnológica | VASS CONSULTORIA SISTEMAS,SL Y SERBATIC SIST.TECN.SA BDE2 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 1991850.49 | 2024-04-15 | Ampliación de la capacidad del servicio de cobertura en el área destinada al soporte, mantenimiento, evolución y gestión de la entrega y en el área destinada a calidad y pruebas. | - | 134204.64
22/01545 | Obras para la renovación de las cubiertas del Edificio Ampliación de Cibeles | COTAS 0,00 ARQUITECTOS, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 20/11/2023 | 19/11/2024 | 1559347.83 | 2024-04-03 | Modificación del contrato variando el alcance de las obras de conformidad con las ofertas presentadas por el Contratista | - | 143379.07
22/11349 | Servicio para el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de compliance de software y el asesoramiento a la función de compliance | COMPLIANCE SOFTWARE VALUE CONSULTING, S.L | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 141390 | 2024-04-24 | Ampliación del alcance del servicio para el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de compliance de software y el asesoramiento a la función de compliance | - | 56348
21/02652 | Obras de renovación de los sistemas de CCTV de las sucursales del Banco de España en Bilbao, Málaga, València y Zaragoza | UTE BANCO DE ESPAÑA | 2023-03-16 | 2024-02-07 | 2690169.32 | 2024-05-06 | I. Incorporación al contrato: a) nueva funcionalidad sistema de supervisión de seguridad b) conversores de protocolos de comunicación de centrales PCI y de intrusión. II. ampliación del plazo de ejecución en dos meses y 19 días adicionales | 2 meses y 19 días | 7288.13
19/11637 | Servicios de vigilancia y seguridad en el edificio del Banco de España en Barcelona | GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. | 2021-01-10 | 2024-01-09 | 979410 | 2024-05-10 | Inclusión de cláusula que faculte al Banco de España para resolver el contrato unilateralmente | - | -
23/00729 | Servicio de apoyo a la resolución de consultas telefónicas y escritas, sobre transparencia y protección de la clientela bancaria y sobre efectivo | FORCADA & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS, S.L.P. | 2023-11-30 | 2025-11-29 | 1288000 | 2024-05-23 | Aumento capacidad de trabajo del actual equipo, incorporando dos analistas adicionales, para el periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2024 y el 29 de noviembre de 2025 | - | 137988
20/07388 | Servicio de mantenimiento de jardinería en varios edificios del Banco de España en Madrid | ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 59635.47 | 2024-05-29 | Aumento de la capacidad del servicio en 296 horas anuales, para el periodo de la primera prórroga del 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025 | - | 5955.52
18/07351 | Servicio de soporte y mantenimiento del componente software MINSAIT CASTOR para ESCB-PKI (Infraestructura en clave pública del Sistema Europeo de Bancos Centrales) | SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A. | 01/10/2019 | 30/09/2022 | 64.764,00 | 2024-06-25 | Incorporar una cláusula que faculte al Banco de España para resolver el contrato unilateralmente | - | -
20/03350 | Servicios de soporte tecnológico a los equipos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones | ATOS SPAIN, S.A. | 01/06/2021 | 31/05/2024 | 2.962.029,00 | 2024-06-04 | Variación en la composición de equipo en el ámbito 1 del entorno tecnológico mainframe | - | 13.158,00
21/02888 | Servicios de control y seguimiento del suministro energético del Banco de España | METROVAR, S.A. | 10/01/2022 | 09/01/2023 | 10.390,00 | 2024-06-27 | Alta en el seguimiento de la facturación y asesoramiento energético de dos nuevos puntos de suministro de gas natural (Anexo 2) | - | 300,00
22/05549 | Servicio de apoyo a la gestión de reclamaciones sobre préstamos hipotecarios y sobre tarjetas | DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.U. | 02/06/2023 | 01/06/2025 | 2.321.000,00 | 2024-06-10 | Ampliación de la capacidad del servicio para la gestión de un número de expedientes mayor del estimado inicialmente. Modificación prevista cláusula trigésima primera PCP | - | 464.200,00
23/09154 | Servicios de mantenimiento, así como de supervisión y conducción de aparatos elevadores, en los edificios del Banco de España en C/ Alcalá, 48, C/ Alcalá, 522 y Paseo de Recoletos, 17 de Madrid | OTIS MOBILITY, S.A. | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 312037.56 | 2024-06-26 | Retraso en el inicio del mantenimiento de 5 aparatos elevadores hasta el 01/11/2024 | - | -2894.56
19/01267 | Servicios de control de calidad y auditoría de puesta en marcha y de modelo BIM de las obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. | 23/06/2020 | 22/06/2022 | 94154.4 | 2024-07-30 | Modificación del contrato al objeto de: i) ampliación de unidades de las mediciones correspondientes a determinadas partidas y ii) realización de nuevos ensayos en la fachada de vidrio | - | 15834
19/11428 | Servicios de mantenimiento de las instalaciones generales de 7 sucursales del Banco de España. Lote 6: Sucursal de Sevilla | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U. | 13/02/2021 | 12/02/2024 | 149052.36 | 2024-07-30 | Ampliación de la capacidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo | - | 16081.22
20/08083 | Servicio de movimiento interno de fondos | LOOMIS SPAIN, S.A. | 13/11/2021 | 12/11/2024 | 1226370 | 2024-07-30 | Inclusión de una cláusula de resolución unilateral del contrato | - | -
21/08373 | Servicios de atención telefónica y telemática, así como de soporte administrativo dentro del ámbito de la atención a usuarios de la Central de Información de Riesgos del Banco de España | OESIA NETWORKS, S.L. | 02/01/2023 | 01/01/2025 | 935997.44 | 2024-07-12 | Aumento del alcance del servicio para acometer mayor volumen de los servicios mediante la incorporación de tres analistas, y un operador/ administrativo que realizarán idénticas tareas a las recogidas para dichos perfiles en la cláusula 3.2.1. del PPT | - | 78000
22/01589 | Obras de reforma para la creación de un espacio multiusos para actos públicos en la planta basamento del Edificio Tradicional de Cibeles | UTE ESPACIO MULTIUSOS BDE | 20/10/2023 | 19/10/2024 | 4387662.27 | 2024-07-30 | Ampliación de las prestaciones del contrato y ampliación del plazo de ejecución de las obras | 4 meses | 116796.95
22/10729 | Contrato basado en el acuerdo marco con la empresa REFINITIV S.L. para la contratación de servicios y suministros de información financiera | REFINITIV, S.L. | 01/10/2023 | 30/09/2026 | 3305053.58 | 2024-07-01 | Modificación para regularizar el equipamiento a consecuencia de migración a la nube | - | 102954.77
22/07587 | Contrato basado en el Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote G. Servicios informáticos de acompañamiento para la investigación, preparación y experimentación de iniciativas relacionadas con el Euro Digital, monedas digitales soberanas y tecnologías DLT | ACCENTURE, S.L. | 08/01/2024 | 07/01/2026 | 2450377.6 | 2024-07-01 | Modificación del contrato para incluir un importe para gastos de viajes y desplazamientos | - | 78000
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | IMESAPI, S.A. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | PLAZA SISTEMAS, S.L. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/01843 | Acuerdo Marco para la contratación de las obras de adecuación de espacios de oficinas de los edificios del Banco de España en Madrid | CEVIAM EPC, S.L. | 13/05/2024 | 12/05/2026 | 0 | 2024-07-19 | Incorporación de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco, fijando así mismo los precios unitarios para dichas partidas | - | -
23/10520 | Obras para la finalización de las fachadas de muro cortina y vidrio del Edificio Torre del complejo Cibeles del Banco de España | CERRAMIENTOS LIGEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, S.L. | 11/03/2024 | 31/10/2025 | 910468.26 | 2024-07-16 | Ampliación en dos semanas adicionales del plazo de ejecución de la primera fase del contrato. | - | -
23/00071 | Prestación de los servicios postales para el Banco de España | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E | 2024-01-01 | 2026-10-31 | 1596418.26 | 2024-07-23 | Ampliación de la capacidad del servicio postal para la gestión de un número de envíos postales mayor del estimado inicialmente | - | 319283.65
22/06317 | Suministro del mobiliario para el edificio Torre y otros espacios del Banco de España en Madrid. Lote 1 - Mobiliario de espacios colaborativos | TOOLS MOBILIARIO, S.L. | 2023-10-19 | 2024-10-18 | 440,867,68 | 2024-07-19 | Modificación sistema de facturación y plazo de ejecución de segunda prestación | 1 año | -
22/06696 | Contro basado en el marco de la licitación conjunta europea EPCO 19.16. Suministro de licencias y suscripciones de Microsoft junto con su mantenimiento y soporte asociado | BECHTLE DIRECT, S.L. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 10602091.96 | 2024-08-02 | Modificación al objeto de incluir nuevas suscripciones adicionales en el Programa “Enterprise Agreement” objeto de regularización anual | -
22/11502 | Servicios de mantenimiento para las maquinas elevadoras propiedad del Banco de España en Madrid | GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 17200 | 2024-08-16 | Regularizar la relación de equipos objeto de mantenimiento, para recoger el alta de tres nuevas carretillas y la baja de una, desde el 1 de septiembre de 2024, hasta, como máximo, el 31 de mayo de 2027 | - | 855
23/14826 | Suministro en régimen de alquiler, y mantenimiento, de dos prensas digitales, una en color y otra en blanco y negro, para el Banco de España en Madrid | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | 2024-09-24 | 2026-09-23 | 64086 | 2024-08-09 | Ampliación del plazo de entrega de la prensa digital en color | 51
21/01880 | Obras para la actualización de las instalaciones de iluminación del Edificio Ampliación a sistemas de alta eficiencia con tecnología LED en el Banco de España de la C/ Alcalá, 48 de Madrid | EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. | 21/11/2022 | 20/06/2023 | 719.385,36 | 2024-09-03 | Incorporación al contrato de las actuaciones que permitan la adecuación del diseño original de iluminación del Edificio Ampliación. | - | 16.701,44
20/07316 | Servicios de soporte a la explotación de las arquitecturas de desarrollo y ejecución y componentes asociados | ATOS SPAIN, S.A. | 01/04/2022 | 31/03/2025 | 3.065.508,00 | 2024-09-30 | Ampliación de los recursos para el desarrollo de aplicaciones en entrorno JAVA para desarrollar y asimilar los componentes de la nueva arquitectura Back-End. | - | 110.466,00
20/09170 | Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 1: servicio de mantenimiento del equipamiento de hardware y software IBM o equivalente no perteneciente a ordenadores centrales | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 01/10/2022 | 30/09/2025 | 1.299.496,48 | 2024-09-26 | Regularización de equipamiento 3ª anualidad. Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 1: servicio de mantenimiento del equipamiento de hardware y software IBM o equivalente no perteneciente a ordenadores centrales | - | -142.837,75
20/09170 | Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 2: servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software de la plataforma distribuida | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 01/10/2022 | 30/09/2025 | 241.240,00 | 2024-09-19 | Modificación para regularizar la relación de equipos cubiertos por el contrato. Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 2: servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software de la plataforma distribuida | - | -2.316,00
21/04283 | Servicios de análisis clínicos de sangre y orina, revisión oftalmológica y audiológica-audiometrías de los empleados. Banco de España. Barcelona. Lote 1: Análisis clínicos de sangre y orina | SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. | 09/05/2022 | 08/05/2025 | 2.199,00 | 2024-09-02 | Ampliación de Servicios de análisis clínicos de sangre y orina, revisión oftalmológica y audiológica-audiometrías de los empleados. Banco de España. Barcelona. Lote 1: Análisis clínicos de sangre y orina | - | 405,00
22/01545 | Obras para la renovación de las cubiertas del Edificio Ampliación de Cibeles | COTAS 0,00 ARQUITECTOS, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. | 20/11/2023 | 19/11/2024 | 1.559.347,83 | 2024-09-09 | Incorporación de actuaciones sobre los elementos de climatización | - | 15.565,91
22/10729 | Contrato basado en el acuerdo marco con la empresa REFINITIV S.L. para la contratación de servicios y suministros de información financiera | REFINITIV, S.L | 01/10/2023 | 30/09/2026 | 3.305.053,58 | 2024-09-30 | Aumento del caudal de los dos enlaces de conexión del Banco de España con el contratista | - | 40.697,12
23/06362 | Servicios de una póliza de seguros para la flota de vehículos, carretillas y remolques del Banco de España | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 27572 | 2024-09-16 | Regularización de la relación de vehículos asegurados | - | 4140.88
21/04283 | Servicios de análisis clínicos de sangre y orina, revisión oftalmológica y audiológica-audiometrías de los empleados. Banco de España. Barcelona. Lote 1: Análisis clínicos de sangre y orina | SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. | 09/05/2022 | 08/05/2025 | 2.199,00 | 2024-10-09 | Ampliación del servicio de análisis clínicos de sangre y orina, revisión oftalmológica y audiológica-audiometrías | - | 275,00
22/02508 | Obras de reforma de vivienda en la sucursal del Banco de España de Tenerife | INTERJARDIN, S.L. | 07/02/2023 | 06/05/2023 | 60.295,59 | 2024-10-12 | Resolución de contrato por situación de disolución y liquidación del contratista | - | -
23/00071 | Servicios postales para el Banco de España | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 1.596.418,26 | 2024-10-22 | Modificación del contrato al objeto de ampliar la capacidad del servicio postal, que permita la gestión de un número de envíos postales mayor del estimado inicialmente, e incorporaci'on una cláusula que faculte al Banco de España para resolverlo unilateralmente | - | 798.209,13
24/08103 | Servicio de transporte de obras de arte | FELTRERO DIVISION ARTE, S.L. | 14/08/2024 | 28/09/2024 | 21.460,00 | 2024-10-25 | Incremento de los servicios de embalaje y ampliación del plazo de ejecución en 34 días | 34 días | 1.255,00
15/03597 | Contrato para la suscripción de un seguro colectivo de asistencia sanitaria para los empleados del Banco de España destinados en los servicios centrales | SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 14496019.2 | 2024-12-18 | Aumento de gasto por incremento del número medio de empleados activos y de sus beneficiarios acogidos al seguro colectivo de asistencia sanitaria para los empleados del Banco de España destinados en los servicios centrales en el año 2024 | - | 31294.36
20/01879 | Servicio de transmisión por vía telefónica de electrocardiogramas y su interpretación para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales – Unidad de Medicina del Trabajo del Banco de España en Madrid | CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.L. (EDIAGNOSTIC) | 01/07/2020 | 30/06/2022 | 17810 | 2024-12-19 | Incremento del número de pruebas contratadas para el examen médico de los empleados de nueva incorporación en Madrid | - | 1781
20/07036 | Servicio de mantenimiento de la colección de relojes del Banco de España | MAETEL INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. | 01/10/2021 | 30/09/2023 | 56701.19 | 2024-11-19 | Incorporación de i) la extensión del servicio mantenimiento sábados y festivos de apertura de la exposición "La Tiranía de Cronos" y ii) una bolsa de horas extraordinarias para resolución de incidencias propias de la exposición | - | 3105.9
20/04887 | Adquisición de nuevas licencias y soporte y mantenimiento de productos MicroStrategy | MICROSTRATEGY IBERICA, S.L.U. | 28/09/2021 | 31/12/2024 | 639999.99 | 2024-11-07 | Ampliación de la tipología de las licencias e incorporación de prestaciones a través de una bolsa de horas de soporte experto, y como consecuencia modificación de la facturación | - | 100632
23/08783 | Contrato basado en el marco de la licitación conjunta europea EPCO 19.16 19.16 IT Standard Software and Related Services. Suministro de licencias y servicios de mantenimiento y soporte OpenText Prime Protect | SOFTWAREONE DEUTSCHLAND GMBH | 16/01/2024 | 15/01/2027 | 525870 | 2024-11-29 | Modificación para ampliar los servicios opcionales del contrato | - | 102598.37
23/05772 | Servicios auxiliares de carga, descarga y movimiento de fondos en la Sucursal de Valladolid | PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, S.L. | 22/01/2024 | 21/01/2025 | 7410 | 2024-11-21 | Ampliación de la capacidad del contrato en un máximo de 140 horas | - | 3458
23/02265 | Obras de restauración de la envolvente de la sucursal del Banco de España en Valladolid | TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES, S.A (TRYCSA) | 31/01/2024 | 30/10/2024 | 703160.29 | 2024-11-21 | Variación del alcance de las obras al ojbeto de incorporar actuaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato, detectadas o surgidas con posterioridad al momento en que tuvo lugar la licitación del contrato | - | -4130.36
21/05939 | Servicios de mantenimiento de las instalaciones de seguridad y detección de incendios en 14 sucursales del Banco de España. | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 761977 | 2024-12-30 | Ampliación de la partida destinada a materiales y repuestos a fin de incluir en las obras de mejora los nuevos sistemas de seguridad | - | 63000
19/01118 | Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones de Business Intelligence del Eurosistema | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2050986.3 | 2024-12-27 | Modificación para reforzar el servicio de apoyo en 2.592 horas e incorporar los nuevos perfiles Cloud en el servicio de apoyo, al objeto de continuar los trabajos en los proyectos CDM e IReF y proporcionar soporte a AnaCredit | - | 169424.0909
20/09170 | Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 1: servicio de mantenimiento del equipamiento de hardware y software IBM o equivalente no perteneciente a ordenadores centrales | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 1572390.74 | 2024-12-13 | Modificación del contrato al objeto de incluir el mantenimiento de equipamiento hardware y software de IBM y no perteneciente a ordenadores centrales que se relaciona en el documento anejo 1 al anexo | - | 99304.1405
19/14327 | Servicios de Mantenimiento Integral de las Instalaciones en los edificios del Complejo Cibeles del Banco de España en Madrid | VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. | 2021-11-01 | 2026-10-31 | 27133970.27 | 2024-12-10 | Incorporación de la realización de los siguientes servicios: i) servicio de entrega y retirada de contenedor de obra para productos y residuos de la construcción, ii) mantenimiento preventivo y labores de conservación de las vidrieras del complejo Cibeles y iii) revisión anual de nuevas líneas de vida y puntos de anclaje | - | 35640
22/01589 | Obras de reforma para la creación de un espacio multiusos para actos públicos en la planta basamento del Edificio Tradicional de Cibeles | UTE ESPACIO MULTIUSOS BDE | 2023-10-20 | 2024-10-19 | 5309071.35 | 2024-12-10 | Variación del alcance de las obras al objeto de incorporar actuaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras | - | 224220.5289
22/07541 | Contrato basado en el Acuerdo Marco de los servicios de tecnologías de la información para la transformación digital - Lote B. Servicios informáticos para el soporte y evolución de procesos automatizados y de la plataforma de automatización de Banco de España | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.U. | 2023-05-01 | 2025-04-30 | 460100.0826 | 2024-12-03 | Ampliación del servicio de cobertura para soporte continuo de usuarios con perfil “Citizen Developers y de servicios adicionales, especialmente en el ámbito de evolutivos para dar soporte al incremento de tareas y necesidad de escalado | - | 23009.6033