## Enero-Febrero-Marzo
Referencia expediente | Objeto del contrato inicial | Nombre adjudicatario | Fecha inicio | Fecha vencimiento periodo actual | Importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos) | Fecha de modificación | Motivo de la modificación | Modificación de la duración total del contrato | Modificación importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos)
15/14005 | Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de remodelación del edificio Torre de Cibeles. | RUIZ LARREA & ASOCIADOS, S.L | 27/01/2017 | 11/10/2017 | 299.500,00 | 13/01/2023 | Incorporación de la realización de tareas adicionales que implican un incremento de horas de dedicación. | 230 días | 51.324,00
19/01267 | Servicios de control de calidad y auditoría de puesta en marcha y de modelo BIM de las obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. | 23/06/2020 | 22/06/2022 | 94.154,40 | 09/01/2023 | Incorporación: i) una serie de tareas adicionales que implican un incremento de horas de dedicación y ii) ampliación en tres unidades mediciones partida de ensayos de piedra natural para solados. | 234 días | 6.531,00
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7.724.000,00 | 09/01/2023 | Incorporación pago mediante certificaciones quincenales a cuenta, para el periodo comprendido entre la fecha de inicio del montaje de la segunda piel de vidrio exterior y la emisión de la certificación correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2023. | 142 días | -
20/07378 | Obras de restauración de la envolvente del edificio de la sucursal del Banco de España en Palma. | REFOART, S.L | 07/12/2021 | 07/12/2022 | 548.848,81 | 20/01/2023 | Variación del alcance de las obras al objeto de incorporar diversas actuaciones surgidas durante la correcta ejecución del contrato. | 45 días | 44.187,24
21/06037 | Servicio de mantenimiento de los equipos utilizados para el tratamiento mecanizado de billetes con selectoras Giesecke und Devrient GmbH. | GIESECKE + DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY IBERIA, S.L.U | 21/06/2022 | 20/06/2025 | 7.130.669,04 | 20/01/2023 | Incorporación servicio mantenimiento de primer nivel de dos sistemas para el procesamiento de moneda. | - | 8.306,67
21/05147 | Servicios de carrozado, transformación y blindaje de tres camiones propiedad del Banco de España. | TECHNOLOGY AND SECURITY DEVELOPMENTS, S.L | 30/08/2022 | 29/08/2023 | 645.435,00 | 27/01/2023 | Adaptación de las dimensiones de la bodega que permita alojar en su interior bandejas aéreas ya conformadas con su carga, la instalación de un sistema de rodillos neumáticos escamoteables y la instalación de los soportes y sistemas necesarios para permitir arrastrar un remolque. | - | 96.900,00
16/10976 | Suministro de información financiera en tiempo real para el proyecto MAPS. | REFINITIV, S.L | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 619380 | 28/02/2023 | Ampliación a 11.700 instrumentos mensuales | - | 167.158,80
20/00008 | Suministro de suscripciones para el mantenimiento y soporte del software de Red Hat para la plataforma Linux. | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L | 14/12/2020 | 31/12/2023 | 777.753,60 | 27/02/2023 | Suministro de 4 suscripciones adicionales de Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium | - | 7.340,66
20/05373 | Suministro y mantenimiento de dieciséis máquinas clasificadoras de monedas. | MECABAN S.A | 2021-10-07 | 2027-02-07 | 133685.01 | 22/02/2023 | Resolución del contrato por incumplimiento. | - | -
21/07424 | Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la Sucursal de Sevilla. | ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L | 29/11/2021 | 28/05/2023 | 79.000,00 | 10/02/2023 | Incorporación al contrato de la definición, diseño, dirección y coordinación de determinadas actuaciones adicionales | - | 7.780,00
20/01322 | Servicios para el análisis, evolución y diseño del sitio web del Banco de España. | NATEEVO DIGITAL, S.L.U | 14/06/2021 | 13/02/2023 | 179.934,38 | 13/02/2023 | Reforzar la capacidad del contrato y ampliar su duración por un periodo adicional de 3 meses. | 3 meses | 32.067,93
21/05290 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de la obra y coordinación de seguridad y salud para la reforma de la cocina del edificio del Banco de España situado en Alcalá 48, Madrid. | MECANO CONSULTING INGENIERIA ARQUITECTURA S.L. | 12/08/2022 | 11/08/2024 | 42.460,00 | 09/02/2023 | Incorporar: i) la realización de determinadas tareas adicionales, y ii) la ampliación en un mes adicional del plazo de duración estimado para la segunda fase de dirección facultativa de la obra y coordinación de seguridad y salud. | 1 mes | 9.527,00
18/02480 | Servicio de soporte de seguridad para los sistemas distribuidos. | ATOS SPAIN, S.A. | 2020-03-01 | 2024-02-28 | 2756246.4 | 2023-03-01 | Ampliación para reforzar la capacidad del servicio de cobertura del contrato. | - | 366432
19/02868 | Servicios de mamografía, ecografía mamaria y densitometría ósea para las empleadas del Banco de España. | CENTRO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA, S.L. | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 44200 | 2023-03-07 | Aumento para el periodo de vigencia de la primera prórroga del número estimado de pruebas previstas. | - | 6980
22/00515 | Obras de restauración de la envolvente e instalación de iluminación exterior del edificio de la sucursal del Banco de España en Murcia. | DOALCO, S.A | 2022-12-13 | 2023-12-12 | 1250147.36 | 2023-03-15 | Instalación de una lona que incluya una reproducción serigrafiada de las fachadas | - | 40644.01
16/08181 | Prestación de los servicios informáticos de soporte a la infraestructura de las bases de datos del Banco de España. | INETUM ESPAÑA, S.A.-BABEL AG DIGITAL, S.L. UTE | 2017-05-01 | 2024-04-30 | 1293600 | 2023-03-21 | Incorporación de cláusula de resolución unilateral con preaviso de tres meses. | - | -
16/13826 | Servicio Bloomberg DataLicense (BDL) para la obtención de datos de información financiera por parte de MAPS. Lote 2. | BLOOMBERG FINANCE L.P | 2017-04-01 | 2025-03-31 | 441770.76 | 2023-03-27 | Aumento de gasto por incremento de consumo del servicio Bloomberg DataLicense (BDL) para la obtención de datos de información financiera por parte de MAPS. | - | 209747.34
19/03845 | Servicios informáticos para la evolución, soporte y desarrollo de custom code Calypso (MAPS). | ATOS SPAIN, S.A. | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 163905.12 | 2023-03-30 | Incorporación de cláusula de resolución unilateral con preaviso de dos meses. | - | -