## Modificaciones contratos 2021
Ref. Expte. | Objeto del contrato inicial | Nombre adjudicatario | Fecha de inicio del contrato inicial | Fecha de vencimiento del contrato inicial (prórrogas no incluidas) | Importe adjudicado en el contrato inicial (impuestos indirectos no incluidos) | Descripción de la modificación, renuncia o desistimiento efectuado en 2021 | Modificación de la duración total del contrato | Modificación del importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos)
15/03597 | Contrato para la suscripción de un seguro colectivo de asistencia sanitaria para los empleados del Banco de España destinados en los servicios centrales. | SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 14496019.2 | Equiparación de coberturas médicas para los empleados del Banco de España destinados en sucursales. | -- | --
17/03032 | Reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones en la sucursal de Alicante. Contratación de los servicios de redacción proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras. | DEERNS, S.L. | 17/01/2018 | 16/05/2019 | 69740 | Ampliación del contrato para la incorporación de los servicios de un ingeniero. | -- | 9.921,60
18/08648 | Suministro de la actualización del software de las máquinas selectoras de la marca Giesecke und Devrient GmbH. | GIESECKE & DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY IBERIA, S.L.U. | 16/01/2019 | 15/07/2022 | 258300 | Baja, en lo que se refiere a la segunda fase de ejecución del contrato, de dos selectoras G+D en la sucursal de Bilbao y de dos selectoras G+D en la sucursal de Zaragoza. | -- | -30.050,00
17/12265 | Servicios de apoyo al plan de concienciación sobre protección de la información. | S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L. | 26/03/2019 | 25/12/2021 | 123950 | Ampliación de los servicios para adecuarlos a las nuevas condiciones de trabajo consecuencia del teletrabajo y del acceso en remoto. | -- | 46.481,00
19/04020 | Limpieza en las sucursales del Banco de España en A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, València, Valladolid y Zaragoza. Lote 12: Zaragoza. | ELEROC SERVICIOS, S.L. | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 197602.43 | Incorporación de la realización de 1,5 horas diarias de tareas adicionales de limpieza, para el periodo comprendido entre la firma del anexo 1 al contrato y el 6 de abril de 2021. | -- | 658,44
19/04020 | Limpieza en las sucursales del Banco de España en A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, València, Valladolid y Zaragoza. Lote 12: Zaragoza. | ELEROC SERVICIOS, S.L. | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 197602.43 | Incorporación de la realización de 1,5 horas diarias de tareas adicionales de limpieza, mediante la creación de una bolsa adicional de 25 horas, a fin de poder llevar a cabo las tareas de limpieza necesarias hasta el final de las obras de la sucursal, así como mantener un remanente mínimo de horas para su utilización en tareas complementarias durante el año 2021, con un límite de 25 horas. | -- | 354,00
19/11637 | Servicios de vigilancia y seguridad en el edificio del Banco de España en Barcelona. | GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. | 10/01/2021 | 09/01/2024 | 979410 | Reducción en la distribución del personal de los servicios operativos ordinarios, para el período comprendido entre la firma del anexo 1 y el 2 de mayo de 2021. | -- | -53.714,40
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7724000 | Trabajos para la retirada del amianto, en el contexto de las obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | -- | 56.829,64
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7724000 | Incorporación al contrato de diversas actuaciones: modificación de cubierta; modificación unidades de tratamiento de aire y circuito de calor; recrecido forjado en núcleo de comunicación y barrera fónica. | -- | 100.972,68
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7724000 | Incorporación al contrato de las actuaciones necesarias para la adecuada rehabilitación del edificio Torre, instalando tuberías nuevas de suministro de agua para realizar la conexión de las dos torres de enfriamiento que han sido reubicadas. | -- | 39.521,33
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7724000 | Ampliación en dos meses y 18 días del plazo para la ejecución del hito intermedio de finalización de las pasarelas de conexión y uso de la planta de cafetería, añadidos al plazo inicialmente previsto, manteniéndose en 24 meses la previsión del plazo de ejecución de la obra completa. | 80 días | --
20/03190 | Obras de reforma de las instalaciones generales en la sucursal del Banco de España en Oviedo. | GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. | 25/11/2020 | 24/10/2021 | 899170.18 | Incorporación de equipos de climatización que cumplan con las nuevas recomendaciones de ventilación debidas al COVID19 y actualización de los equipos terminales de climatización para hacerlos más eficientes y sostenibles. | -- | 33.090,69
20/03190 | Obras de reforma de las instalaciones generales en la sucursal del Banco de España en Oviedo. | GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. | 25/11/2020 | 24/10/2021 | 899170.18 | Modificación del contrato al objeto de incorporar diversas actuaciones: (i) tratamiento ignífugo y adecuación del recinto del antiguo climatizador de obra; (ii) renovación del cuadro eléctrico de SAI de la red de negocio; y (iii) ventilación de las cajas reservadas. | -- | 25.787,11
20/03190 | Obras de reforma de las instalaciones generales en la sucursal del Banco de España en Oviedo. | GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. | 25/11/2020 | 24/10/2021 | 899170.18 | Ampliación del plazo de ejecución del contrato en dos meses y medio, añadidos al plazo inicialmente previsto, de manera que la ejecución de las obras tendrá una duración máxima de 13 meses y medio | 75 días | --
19/10556 | Servicios de apoyo para la captura de requerimientos del sistema de Medición de Riesgos. | ATOS SPAIN, S.A. | 01/10/2020 | 14/02/2022 | 121805.47 | Concesión de un plazo adicional de 6 semanas para la realización de la 1.ª fase del contrato, consistente en la toma de requerimientos. | 45 días | --
19/06973 | Obras de reacondicionamiento del Centro de Control de Seguridad y mejora de la accesibilidad de la sucursal de Zaragoza. | ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. | 17/06/2020 | 16/12/2020 | 336713.95 | Ampliación en 15 días del plazo de ejecución del contrato, finalizando el 21/04/2021 | 15 días | --
-- | Actualización de licencias a SDL Trados Studio 2014 y SDL MultiTerm a la versión 2014, Adquisición del producto SDL Multiterm Server Online y la contratación del soporte y mantenimiento de licencias | SDL GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND) LTD | 24/03/2015 | 23/03/2016 | 31964.72 | Actualización de licencias a SDL Trados Studio 2014 y SDL MultiTerm a la versión 2014. Adquisición del producto SDL Multiterm Server Online y contratación del soporte y del mantenimiento de licencias. | -- | 2.340,00
15/02575 | Prestación de los servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las infraestructuras críticas del Banco de España | U.T.E. INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A. - DESARROLLO DE MEDIOS Y SISTEMAS, S.L. | 01/12/2015 | 30/11/2018 | 12900000 | Aumento de la capacidad del servicio en el módulo especializado en seguridad informática. | -- | 31.195,80
15/04338 | Prestación de servicios de desarrollo de un nuevo sistema informático de Cuentas Corrientes. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 15/01/2016 | 31/12/2021 | 1285000 | Incorporación de la entrega de 44 nuevos desarrollos en el ámbito de la Fase 2 del sistema BCC (Cuentas Corrientes). | -- | 142.956,72
15/14005 | Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de remodelación del edificio Torre de Cibeles. | RUIZ LARREA & ASOCIADOS, S.L. | 27/01/2017 | 11/10/2017 | 299500 | Adecuación del proyecto de ejecución para que incluya una nueva distribución de la planta entreplanta, ampliando igualmente los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. | -- | 15.382,36
16/03012 | Prestación del servicio de diseño en AutoCAD y mantenimiento de la información gráfica y textual en Archibus. | CAD TECH IBERICA, S.L. | 14/12/2016 | 13/12/2019 | 255000 | Ampliación del contrato para incluir los trabajos de apoyo gráfico para elaboración de nuevas propuestas y nuevos planos que incluyan las nuevas distribuciones de trabajo, explotación y usos de los espacios. | -- | 127.481,30
16/12064 | Servicios de vigilancia y seguridad y servicios auxiliares en los edificios del Banco de España en Madrid | UTE PROSEGUR-ESC BANCO DE ESPAÑA | 01/04/2017 | 01/04/2020 | 11657095.5 | Ampliación del contrato para (i) incrementar los servicios extraordinarios de vigilancia y seguridad para atender las necesidades de seguridad en las obras en las instalaciones del Banco de España y en la exposición de arte a celebrar en el Chaflán de Cibeles, (ii) ampliar los servicios auxiliares para llevar a cabo la gestión en la recepción y registro del correo y paquetería y otras tareas auxiliares, (iii) incorporar un servicio de rastreo de fuentes abiertas en Internet, e (iv) incorporar servicio de apoyo para el seguimiento, verificación y observación de las aplicaciones, equipos y sistemas de seguridad. | -- | 243.465,41
16/06407 | Prestación de los servicios de mantenimiento de las infraestructuras locales de interconexión del Banco de España con redes externas. | CGI INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA, S.A. | 01/04/2017 | 31/03/2020 | 438830.38 | Regularización del inventario, adecuación de la cláusula de facturación, e inclusión de cláusula de resolución unilateral. | -- | -3.053,72
16/08263 | Servicio informáticos de una plataforma de gestión para el desarrollo de recursos humanos. | CORNERSTONE ONDEMAND LIMITED | 20/04/2017 | 19/04/2020 | 1449454 | Aumento del alcance del servicio de soporte en 1.700 horas, para acometer la parametrización del módulo de Talento conforme a los nuevos modelos de evaluación derivados de la puesta en marcha del Plan Estratégico 2024 para el Banco de España, mediante la contratación de una bolsa de horas que se irá consumiendo en función de la carga de trabajo demandada en cada momento. | -- | 89.250,00
16/07366 | Servicios de soporte de aplicaciones relacionadas con el entorno de bases de datos analíticas. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 7894494 | Aumento de la capacidad de los servicios de apoyo. | -- | 464.756,80
18/01664 | Suministro del software WPS de los servicios de migración de SAS a WPS y su mantenimiento | WORLD PROGRAMMING LIMITED | 01/04/2018 | 31/03/2021 | 1523349 | Incorporación de la adquisición del uso de 200 licencias de workstations, durante la vigencia del contrato, incluidas las eventuales prórrogas. | -- | 33.800,00
17/05920 | Servicio de soporte e instalación de equipamiento informático de usuario | INETUM ESPAÑA, S.A.U. (antes Informática El Corte Inglés) | 21/05/2018 | 20/05/2021 | 2007669.9 | Servicio de soporte e instalación de equipamiento informático de usuario. Aumento de la capacidad de trabajo e incorporación en la facturación de repuestos. | -- | 178.281,51
18/10939 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E. (I.B.M S.A.E.) | 01/01/2019 | 31/12/2022 | 36629119.88 | Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y garantía de 8 nuevas licencias. | -- | 172.325,00
18/10939 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E. (I.B.M S.A.E.) | 01/01/2019 | 31/12/2022 | 36629120.88 | Adquisición de dos licencias “IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second License”, así como incorporar su mantenimiento. | -- | 126.612,93
18/10939 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E. (I.B.M S.A.E.) | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 36629120.88 | Adquisición de dos sistemas de almacenamiento IBM | -- | 298386
19/01790 | Servicio de mantenimiento a todo riesgo para equipos electrónicos de seguridad propiedad del Banco de España, inhibidores de frecuencia y detectores de campos magnéticos. | PROSESCAN, S.A. | 02/10/2019 | 01/10/2022 | 291986.13 | Actualización del inventario de equipos electrónicos propiedad del Banco de España sujetos a mantenimiento, dando de baja 6 inhibidores de frecuencias y 5 detectores de campos magnéticos MDS. | -- | -37.214,51
18/05923 | Obras de construcción del nuevo Centro de Procesos de Datos (CPD) en el edificio del Banco de España en C/ Alcalá 48, de Madrid. | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 10/05/2019 | 09/09/2021 | 14043858.4 | Ampliación del plazo de ejecución del contrato por un periodo de siete meses y establecimiento de nuevas fechas de inicio y finalización de las diversas fases del proyecto. | 7 meses | --
18/05923 | Obras de construcción del nuevo Centro de Procesos de Datos (CPD) en el edificio del Banco de España en C/ Alcalá 48, de Madrid. | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 10/05/2019 | 09/09/2021 | 14043858.4 | Modificación del contrato para variar el alcance de las obras mediante la inclusión de diversas mejoras y actualizaciones sobre el proyecto y ampliar en seis meses el plazo de ejecución de la 2ª Fase del contrato | 6 meses | 378.864,43
18/09157 | Servicios de consultoría SWIFT para el desarrollo de nuevos mensajes y la customización y aplicación de mensajes existentes en ISO20022. | S.W.I.F.T. S.C.R.L. | 03/06/2019 | 02/06/2021 | 365300 | Extender en dos años la duración del contrato, añadidos al plazo inicialmente previsto, para la realización de idénticas tareas de auditoría a las que constituyen el objeto inicial del contrato | 2 años | 137.750,00
18/07882 | Servicios de atención telefónica y telemática para la Unidad de Atención a Usuarios de la Central de Información de Riesgos. | OESIA NETWORKS, S.L. | 06/02/2019 | 05/02/2021 | 399139.01 | Aumento de la capacidad de trabajo del actual equipo, mediante la incorporación de dos personas adicionales, con los perfiles de analista y operador-administrativo, para la realización de idénticas tareas a las que constituyen el objeto inicial del contrato. | -- | 40.000,00
18/10933 | Suministro y servicio de soporte de las licencias de antivirus corporativas. | ALTIA CONSULTORES, S.A. | 27/07/2019 | 31/07/2023 | 390000 | Incorporación, para el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2023, de un servicio de soporte extendido para los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2, para un máximo de 499 equipos | -- | 12.998,00
20/03588 | Servicios de mantenimiento de elevadores instalados en los edificios de Alcalá 48 del Banco de España en Madrid. | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L. | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 179280 | Inclusión en el servicio de una plataforma elevadora instalado para las obras del CPD en los edificios de Alcalá 48 del Banco de España en Madrid. | -- | 3.795,00
20/03588 | Servicios de mantenimiento de elevadores instalados en los edificios de Alcalá 48 del Banco de España en Madrid. | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L. | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 179280 | Baja de un elevador desinstalado. | -- | -1682
20/02989 | Obras de realización de esclusas en las zonas de grandes ingresos y pagos de la Sucursal de Oviedo. | GOHEGAL CONSTRUCCION GLOBAL, S.L. | 17/12/2020 | 16/07/2021 | 271117.34 | Modificación del contrato variando el alcance de las obras al objeto de incorporar diversas actuaciones | -- | 17.232,07
20/02451 | Obras de sustitución del grupo electrógeno en la sucursal del Banco de España en Badajoz | INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A. | 05/01/2021 | 04/04/2021 | 56232.71 | Ampliación en tres semanas del plazo de ejecución | 21 días | --
19/03597 | Servicios de consultoría medioambiental. | XTANDARD SG AUDITORES, S.L. | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 96500 | Incorporación de servicios de consultoría medioambiental no comprendidos en el contrato inicial, para la resolución de los incumplimientos detectados en el Informe de Análisis de Situación Ambiental del Banco de España. | -- | 9.641,60
19/09563 | Suministro periódico de material de aseo e higiene en las dependencias del Banco de España en Madrid. | EURODEL HARPAS, S.L. | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 104121.61 | Suministro de dos presentaciones nuevas de gel hidroalcohólico. | -- | --
18/02480 | Servicio de soporte de seguridad para los sistemas distribuidos. | ATOS SPAIN, S.A. | 01/03/2020 | 28/02/2023 | 2756246.4 | Prestaciones adicionales para el servicio de soporte de seguridad en el área de seguridad Windows y en el puesto final y en el área de seguridad en entornos web. | -- | 256.502,40
19/05220 | Servicios de soporte y mantenimiento del software de la plataforma de servicios web de firma electrónica. | INETUM ESPAÑA, S.A.U. (antes Informática El Corte Inglés) | 01/12/2020 | 30/11/2022 | 124659.58 | Inclusión del mantenimiento del nodo de alta disponibilidad del entorno de preproducción de Internet de la plataforma TrustedX | -- | 1.883,11
20/00008 | Suministro de suscripciones para el mantenimiento y soporte del software de Red Hat para la plataforma Linux. | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. | 14/12/2020 | 31/12/2023 | 777753.6 | Incorporación de 28 suscripciones Red Hat Enterprise Linux ELSupport (2 sockets) (L3 Only) que permitan el suministro de parches de seguridad para el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 6 | -- | 30.156,00
20/00008 | Suministro de suscripciones para el mantenimiento y soporte del software de Red Hat para la plataforma Linux. | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. | 14/12/2020 | 31/12/2023 | 777753.6 | Incorporación de 30 suscripciones por nuevos servicios en ESAP y por un incremento del n.º de servidores con software Red Hat en la plataforma Linux | -- | 25218.37
19/07751 | Obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la sucursal de Alicante. | U.T.E GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.- HEREDEROS DE BASILIO RETORTILLO S.L. | 24/07/2020 | 23/10/2021 | 1650529.94 | Incorporación de equipos de climatización que cumplan con las nuevas recomendaciones debidas al COVID19 de ventilación e instalación de filtros activos y actualización de los equipos terminales de climatización para hacerlos más eficientes y sostenibles | -- | 11.801,59
19/07751 | Obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la sucursal de Alicante. | U.T.E GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.- HEREDEROS DE BASILIO RETORTILLO S.L. | 24/07/2020 | 23/10/2021 | 1650529.94 | Modificación del contrato para incorporar actuaciones sobre las ventanas de la planta baja, aislamiento térmico de capialzados y sanitarios y grifeía para los nuevos baños. | -- | 60.394,88
20/05084 | Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad con conexión a central receptora de alarmas en el almacén del Banco de España en Coslada. | SEGURSYSTEM EUROPA SLU | 01/06/2021 | 15/06/2026 | 17937.05 | Ampliación en tres meses del plazo para la realización de las tareas de suministro, instalación y configuración. | 3 meses | --
20/09158 | Suministro de 9.000 monedas conmemorativas del bicentenario del Museo del Prado. | FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA | 03/06/2021 | 30/06/2021 | 323730 | Ampliar en 500 unidades el suministro de 9.000 monedas conmemorativas del bicentenario del Museo del Prado. | -- | 17.985,00
14/12635 | Realización del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de la reparación de las cubiertas y adecuación arquitectónica de las instalaciones afectados por el nuevo Centro de Proceso de Datos del Edificio Tradicional del Banco de España | VALENTÍN BERRIOCHOA SÁNCHEZ MORENO | 24/10/2014 | Dependiente de la ejecución de las obas | 48989.4 | Incorporación del incremento de visitas y horas de dedicación adicionales para acometer los trabajos de dirección de obra, hasta la finalización de la segunda fase del proyecto de ejecución de la obra, prevista para junio de 2022, adecuando el contrato al nuevo alcance y duración de las obras, vinculada estrechamente a los trabajos de ejecución de las obras del CPD RUC 2019C33D000006 | -- | 8.224,82
15/04952 | Servicio de limpieza en las dependencias del Banco de España en Alcalá, 48, de Madrid. | EULEN S.A. | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 5921991.02 | Servicio de limpieza técnica del nuevo CPD en Alcalá, 48, de Madrid. | -- | 27.677,44
16/09185 | Prestación de los servicios de mantenimientos de los componentes hardware y software de PKIBDE (Infraestructura de clave pública del Banco de España). | SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. | 26/01/2017 | 25/01/2020 | 446275.66 | Anexo 6.- Modificación para incorporar el soporte y mantenimiento de: i) licencias adicionales de cliente HSM, para el período 1/12/2021 al 25/01/2022 y ii) componente Autoridad de Registro Castor, para el período 1/09/2021 al 25/01/2022 | -- | 5.068,23
16/13843 | Soporte funcional y técnico de software SIRO para gestión del riesgo operacional del Banco de España | GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. | 28/04/2017 | 27/04/2020 | 105000 | Ampliación del alcance del servicio para la realización de tareas adicionales para el desarrollo de los evolutivos | -- | 50.000,00
16/07676 | Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y consultoría especializada a las infraestructuras y aplicaciones de software base. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 2885550 | Ampliación de la capacidad de trabajo del Módulo 3: Soporte AIX, Red Hat Linux y Solaris, hasta la finalización de la segunda prórroga. | -- | 68.670,00
-- | Servicio 4CBnet-NG suscrito por la Banca de Italia en representación de los bancos centrales de Italia, Alemania, Francia y España. | TELECOM ITALIA SPA | 01/08/2019 | 31/07/2025 | 276175.58 | Ampliación del servicio proporcionado por los cuatro Bancos Centrales proveedores (4CB) mediante las denominadas Cyber Resilience Enhancements for Eurosystem Financial Market Infrastructures. | -- | 54552
18/06075 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de obra y coordinación de la seguridad y salud de la renovación de los sistemas de CCTV de catorce sucursales del Banco de España. | INGESEC INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.L. (antes Cuevavaliente, S.L.) | 07/05/2019 | 06/09/2022 | 299272.32 | Ampliación en 5 meses la duración de la fase de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de todos los proyectos de las sucursales, añadidos al plazo inicialmente previsto, de manera que dicha fase pase a tener una duración máxima de 23 meses | 5 meses | 74935.13
18/07538 | Servicios informáticos para el soporte, mantenimiento y evolución de las soluciones para la gestión de procesos de TI. | VASS CONSULTORÍA SISTEMAS S.L SERBATIC SIST TECN, S.A, UTE | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 813950 | Modificación para cubrir las nuevas necesidades del equipo de calidad. | -- | 68000
19/09102 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de obra y coordinación de la seguridad y salud de la restauración de la envolvente de la Sucursal de Palma. | VALENTÍN BERRIOCHOA HAUSMANN | 03/03/2020 | 02/03/2022 | 78500 | Incorporación de un conservador-restaurador, como parte del equipo de redacción del proyecto y de la dirección facultativa. | -- | 9.200,00
19/01267 | Servicios de control de calidad y auditoría de puesta en marcha y de modelo BIM de las obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid. | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. | 23/06/2020 | 22/06/2022 | 94154.4 | Sustitución ensayos previstos mediante radiografías para ensayar las soldaduras de las vigas principales de las pasarelas de comunicación por ensayos de ultrasonidos complementados con ensayos con partículas magnéticas | -- | 12.306,60
19/06418 | Suministro de una licencia corporativa, soporte y mantenimiento del sistema de trazabilidad de billetes. | INETUM ESPAÑA, S.A.U. (antes Informática El Corte Inglés) | 26/02/2020 | 25/02/2023 | 945998.8 | Ampliación capacidad del servicio de desarrollos adicionales para la realización de diversas adaptaciones de la operativa e interfaces técnicas en el sistema actual, con un esfuerzo máximo estimado de 1.200 horas | -- | 90.000,00
20/04671 | Obras para la creación de un nuevo acceso a la cubierta, plataforma de la zona del chaflán de Cibeles, perímetro del lucernario de la Biblioteca, en el Edificio del Banco de España situado en la C/ Alcalá 48 de Madrid. | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 15/04/2021 | 14/06/2021 | 55998.73 | Incorporación de nuevos trabajos debidos al cambio de la solución para las bancadas. | -- | 9.342,80
14/12930 | Mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales, de la marca IBM. | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E. (I.B.M S.A.E.) | 01/01/2015 | 31/12/2018 | 4316264.65 | Actualización de la relación de los equipos cubiertos por el contrato y disminución de gasto conforme al cargo total del servicio para el año 2022 | -- | -85543.04
14/10674 | Prestación del servicio de movimiento interno de fondos. | LOOMIS SPAIN, S.A | 13/11/2015 | 12/11/2016 | 378748 | Resolución de mutuo acuerdo al vencimiento de la quinta prórroga, al no resultar necesario extender la ejecución del servicio a la sexta prórroga del contrato | -- | --
15/02575 | Prestación de los servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las infraestructuras críticas del Banco de España. | U.T.E. INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A. - DESARROLLO DE MEDIOS Y SISTEMAS, S.L. | 01/12/2015 | 30/11/2018 | 12900000 | Introducción cláusula resolución unilateral a partir del 1/12/2021 | -- | --
16/01369 | Servicios de realizacion de la Encuesta Financiera de las Familias | NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER (NORC) | 22/11/2016 | 21/11/2019 | 2165800 | 1.- Incorporación de tareas adicionales derivadas de la necesidad de cumplimentación telefónica del cuestionario de la encuesta, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 2.- Ampliación de la duración de la prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2022. | 7 meses | 298000
16/10976 | Suministro de información financiera en tiempo real para el proyecto MAPS. | REFINITIV, S.L | 01/01/2017 | 31/12/2019 | 619380 | Suministro de información financiera en tiempo real para el proyecto MAPS. Ampliación a 11.700 instrumentos mensuales | -- | 151017.12
16/11380 | Prestación del servicio de atención telefónica y telemática para el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España. | INDRA BPO SERVICIOS, S.L.U | 28/01/2017 | 27/01/2019 | 974803.07 | Extender la vigencia de la actual prórroga por el tiempo mínimo imprescindible hasta que finalice la fase de asimilación del nuevo contrato RUC 2021C330000051, lote 1 - servicio de atención telefónica y apoyo administrativo, manteniendo como fecha límite de prestación del servicio el 27 de diciembre de 2021 | 15 días | --
16/07676 | Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y consultoría especializada a las infraestructuras y aplicaciones de software base. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 2885550 | Incorporación al Módulo 1 “Entornos de desarrollo y de ejecución de aplicaciones”, de la realización de las tareas recogidas en el apartado 2 de la propuesta presentada por INDRA, con un esfuerzo máximo estimado de 850 horas de perfil especialista | -- | 44038.5
17/04293 | Contratación del servicio de mantenimiento del paquete de software HR Access para la gestión de retribuciones y datos del personal del Banco de España. | SOPRA HR SOFTWARE, S.L. | 01/01/2018 | 31/12/2020 | 263210.7 | Incorporar el mantenimiento de determinadas licencias y la realización de tareas adicionales de soporte técnico (50 horas para cada anualidad del contrato) | -- | 17044.18
18/02250 | Servicios de adquisición, implantación y soporte de una solución de Information Rights Management (IRM) para la protección de información sensible. | EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L. | 28/01/2019 | 14/06/2021 | 128744.85 | Modificación del régimen de prestación del servicio y consecuente fraccionamiento del periodo de facturación, incorporación de facultada del BdE para resolver unilateralmente el contrato e incorporación de trabajos evolutivos. | -- | 32450
18/07961 | Servicios de mantenimiento de elevadores en edificios de Alcalá 48, Alcalá 522 y Jorge Juan 129 del Banco de España en Madrid. | ZARDOYA OTIS, S.A. | 01/07/2019 | 30/06/2022 | 355752 | Incorporación del mantenimiento de una plataforma elevadora así como excluir un elevador desinstalado. | -- | -1993.14
18/09151 | Trabajos de adecuación de espacios de la Sala Chaflán de Cibeles del Banco de España en la C/ Alcalá 48 de Madrid. | PROVISER IBÉRICA, S.L. | 01/07/2019 | 30/11/2020 | 304403.98 | Incorporación de actuaciones necesarias y liquidación. | -- | 34283.67
19/10869 | Servicios de asistencia jurídica al Banco de España. | CLEARY GOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP | 29/11/2019 | 28/11/2027 | 2200000 | Incremento del volumen de las prestaciones y establecimiento de un sistema de facturación específico para dichas prestaciones ampliadas. | -- | 950000
19/01675 | Soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del sistema informático REG del Registro General. | INETUM ESPAÑA, S.A.U. (antes Informática El Corte Inglés) | 04/07/2019 | 03/07/2022 | 105188 | Ampliación de los desarrollos contemplados en el contrato para incluir en la aplicación de Registro la posibilidad de realizar Intercambio Registral con diferentes organismos, para un periodo estimado en 6 meses, que se desarrollará desde la fecha de firma del anexo hasta la finalización de la duración inicial del contrato, el 3 de julio de 2022. | -- | 22156
19/12613 | Suministro de licencias y suscripciones, y del servicio de soporte para la solución de gestión de dispositivos móviles. | NAVARRA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE, S.L. | 01/04/2020 | 31/03/2023 | 147937.5 | Suministro y mantenimiento de 90 licencias perpetuas tipo GOLD | -- | 9151.58
19/03845 | Servicios informáticos para la evolución, soporte y desarrollo de custom code Calypso (MAPS). | ATOS SPAIN, S.A. | 01/07/2020 | 30/06/2021 | 163905.12 | Ampliación de la capacidad asignada al servicio de cobertura por un periodo estimado de siete meses. | -- | 79720
20/00225 | Suministro de suscripciones de la solución Lookout para la protección de dispositivos móviles. | NAVARRA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE, S.L. | 01/11/2020 | 31/10/2023 | 69821.18 | Adquisición de 90 suscripciones anuales de la solución Lookout para la protección de dispositivos móviles corporativos. | -- | 3808.8
20/04421 | Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio para la Unidad de Análisis de Moneda. Lote 4: una cortadora de precisión, una prensa de embutición y una pulidora metalográfica. | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 08/09/2021 | 21/12/2026 | 35415.03 | Ampliar el plazo para la entrega e instalación de los suministros, añadidos al plazo inicialmente previsto, pasando a tener una duración máxima de 12 meses desde la fecha de la firma del contrato | 10 meses y 15 días | --