## Modificaciones_contratos_2023
Referencia expediente | Objeto del contrato inicial | Nombre adjudicatario | Fecha inicio | Fecha vencimiento periodo actual | Importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos) | Fecha de modificación | Motivo de la modificación | Modificación de la duración total del contrato | Modificación importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos)
15/14005 | Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de remodelación del edificio Torre de Cibeles | RUIZ LARREA & ASOCIADOS, S.L | 27/01/2017 | 11/10/2017 | 299.500,00 | 13/01/2023 | Incorporación de la realización de tareas adicionales que implican un incremento de horas de dedicación | 230 días | 51.324,00
19/01267 | Servicios de control de calidad y auditoría de puesta en marcha y de modelo BIM de las obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. | 23/06/2020 | 22/06/2022 | 94.154,40 | 09/01/2023 | Incorporación: i) una serie de tareas adicionales que implican un incremento de horas de dedicación y ii) ampliación en tres unidades mediciones partida de ensayos de piedra natural para solados | 234 días | 6.531,00
19/01264 | Obras de rehabilitación parcial del edificio Torre en C/ Alcalá, 48 de Madrid | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. | 23/07/2020 | 22/07/2022 | 7.724.000,00 | 09/01/2023 | Incorporación pago mediante certificaciones quincenales a cuenta, para el periodo comprendido entre la fecha de inicio del montaje de la segunda piel de vidrio exterior y la emisión de la certificación correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2023 | 142 días | -
20/07378 | Obras de restauración de la envolvente del edificio de la sucursal del Banco de España en Palma | REFOART, S.L | 07/12/2021 | 07/12/2022 | 548.848,81 | 20/01/2023 | Variación del alcance de las obras al objeto de incorporar diversas actuaciones surgidas durante la correcta ejecución del contrato | 45 días | 44.187,24
21/06037 | Servicio de mantenimiento de los equipos utilizados para el tratamiento mecanizado de billetes con selectoras Giesecke und Devrient GmbH | GIESECKE + DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY IBERIA, S.L.U | 21/06/2022 | 20/06/2025 | 7.130.669,04 | 20/01/2023 | Incorporación servicio mantenimiento de primer nivel de dos sistemas para el procesamiento de moneda | - | 8.306,67
21/05147 | Servicios de carrozado, transformación y blindaje de tres camiones propiedad del Banco de España | TECHNOLOGY AND SECURITY DEVELOPMENTS, S.L | 30/08/2022 | 29/08/2023 | 645.435,00 | 27/01/2023 | Adaptación de las dimensiones de la bodega que permita alojar en su interior bandejas aéreas ya conformadas con su carga, la instalación de un sistema de rodillos neumáticos escamoteables y la instalación de los soportes y sistemas necesarios para permitir arrastrar un remolque | - | 96.900,00
16/10976 | Suministro de información financiera en tiempo real para el proyecto MAPS | REFINITIV, S.L | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 619380 | 28/02/2023 | Ampliación a 11.700 instrumentos mensuales | - | 167.158,80
20/00008 | Suministro de suscripciones para el mantenimiento y soporte del software de Red Hat para la plataforma Linux | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L | 14/12/2020 | 31/12/2023 | 777.753,60 | 27/02/2023 | Suministro de 4 suscripciones adicionales de Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium | - | 7.340,66
20/05373 | Suministro y mantenimiento de dieciséis máquinas clasificadoras de monedas | MECABAN S.A | 2021-10-07 | 2027-02-07 | 133685.01 | 22/02/2023 | Resolución del contrato por incumplimiento | - | -
21/07424 | Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la Sucursal de Sevilla | ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L | 29/11/2021 | 28/05/2023 | 79.000,00 | 10/02/2023 | Incorporación al contrato de la definición, diseño, dirección y coordinación de determinadas actuaciones adicionales | - | 7.780,00
20/01322 | Servicios para el análisis, evolución y diseño del sitio web del Banco de España | NATEEVO DIGITAL, S.L.U | 14/06/2021 | 13/02/2023 | 179.934,38 | 13/02/2023 | Reforzar la capacidad del contrato y ampliar su duración por un periodo adicional de 3 meses | 3 meses | 32.067,93
21/05290 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de la obra y coordinación de seguridad y salud para la reforma de la cocina del edificio del Banco de España situado en Alcalá 48, Madrid | MECANO CONSULTING INGENIERIA ARQUITECTURA S.L. | 12/08/2022 | 11/08/2024 | 42.460,00 | 09/02/2023 | Incorporar: i) la realización de determinadas tareas adicionales, y ii) la ampliación en un mes adicional del plazo de duración estimado para la segunda fase de dirección facultativa de la obra y coordinación de seguridad y salud | 1 mes | 9.527,00
18/02480 | Servicio de soporte de seguridad para los sistemas distribuidos | ATOS SPAIN, S.A. | 2020-03-01 | 2024-02-28 | 2756246.4 | 2023-03-01 | Ampliación para reforzar la capacidad del servicio de cobertura del contrato | - | 366432
19/02868 | Servicios de mamografía, ecografía mamaria y densitometría ósea para las empleadas del Banco de España | CENTRO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA, S.L. | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 44200 | 2023-03-07 | Aumento para el periodo de vigencia de la primera prórroga del número estimado de pruebas previstas | - | 6980
22/00515 | Obras de restauración de la envolvente e instalación de iluminación exterior del edificio de la sucursal del Banco de España en Murcia | DOALCO, S.A | 2022-12-13 | 2023-12-12 | 1250147.36 | 2023-03-15 | Instalación de una lona que incluya una reproducción serigrafiada de las fachadas | - | 40644.01
16/08181 | Prestación de los servicios informáticos de soporte a la infraestructura de las bases de datos del Banco de España | INETUM ESPAÑA, S.A.-BABEL AG DIGITAL, S.L. UTE | 2017-05-01 | 2024-04-30 | 1293600 | 2023-03-21 | Incorporación de cláusula de resolución unilateral con preaviso de tres meses | - | -
16/13826 | Servicio Bloomberg DataLicense (BDL) para la obtención de datos de información financiera por parte de MAPS. Lote 2 | BLOOMBERG FINANCE L.P | 2017-04-01 | 2025-03-31 | 441770.76 | 2023-03-27 | Aumento de gasto por incremento de consumo del servicio Bloomberg DataLicense (BDL) para la obtención de datos de información financiera por parte de MAPS | - | 209747.34
19/03845 | Servicios informáticos para la evolución, soporte y desarrollo de custom code Calypso (MAPS) | ATOS SPAIN, S.A. | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 163905.12 | 2023-03-30 | Incorporación de cláusula de resolución unilateral con preaviso de dos meses | - | -
19/06625 | Servicio de transporte de empleados, documentación y paquetes entre los edificios del Banco de España en Madrid, sitos en C/ Alcalá 48 y Alcalá 522 | EMPRESA MONFORTE, S.A.U | 01/10/2020 | 30/09/2023 | 432600 | 24/04/2023 | Renuncia expresa a la puesta en funcionamiento del segundo vehículo previsto en el contrato | - | -9.834,00
18/03560 | Servicios informáticos para la implantación y mejora continua de un Centro de Operación de Ciberseguridad (SOC) | INNOTEC SYSTEM, S.L.U. | 03/03/2020 | 02/02/2022 | 879101.42 | 13/04/2023 | Incremento de la capacidad de los servicios de apoyo | - | 86.208,00
21/02093 | Obras de adecuación de la envolvente de los centros de control de seguridad de trece sucursales del Banco de España | OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L | 17/12/2021 | 16/01/2023 | 875400.39 | 11/04/2023 | Incorporar las actuaciones que permitan la sustitución del frente completo del centro de control de seguridad hacia el patio de operaciones en la sucursal de Valladolid | 6 semanas | 31.631,26
20/08050 | Servicio de atención telefónica y apoyo administrativo, y servicio de resolución de consultas escritas. Lote 2: servicio de resolución de consultas escritas | INDRA BPO SERVICIOS, S.L.U | 16/12/2021 | 15/12/2023 | 495605.56 | 28/04/2023 | Incorporar, para el periodo comprendido del 1 de mayo al 15 de diciembre de 2023, el servicio de un analista adicional. | - | 24.499,13
16/13843 | Soporte funcional y técnico de software SIRO para gestión del riesgo operacional del Banco de España | GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L | 2017-04-28 | 2023-04-27 | 105000 | 21/04/2023 | Prórroga y modificación para incluir resolución unilateral y cambio a facturación mensual del soporte. Soporte funcional y técnico de software SIRO para gestión del riesgo operacional del Banco de España. | - | -
16/06574 | Prestación del Servicio de Atención a Usuarios y Centralita del Banco de España | INDRA GESTION DE USUARIOS SLU | 2017-05-01 | 2023-04-30 | 3530351 | 25/04/2023 | Prórroga y modificación para incluir cláusula de resolución unilateral del Servicio de Atención a Usuarios y Centralita del Banco de España | - | -
19/04306 | Servicio de mantenimiento de 13 Sistemas Automáticos de Pesaje y Embolsado de billetes | SUZOHAPP SPAIN, S.A | 01/01/2020 | 2023-12-31 | 779342.85 | 2023-05-04 | Baja desde el 1 de agosto de 2023 del sistema automático de pesaje y embolsado de billetes, modelo JN-6, nº de serie 7934 | - | -8326.31
20/02225 | Obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la Sucursal de Sevilla | MELD TECNIA INSTALACIONES, S.L | 02/07/2021 | 2023-10-10 | 2547452.25 | 2023-05-16 | Variación del alcance de las obras mediante la inclusión de diversas actuaciones necesarias para la adecuada ejecución de la obra Ampliación del plazo de ejecución en 2 meses | 2 meses | 110920.57
19/09474 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y de las redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L | 01/05/2021 | 30/04/2024 | 3309300 | 2023-05-18 | Aumento de la capacidad del servicio de operación, por medio del incremento de la línea de servicio del CCR, que permita dar una mayor cobertura a la gestión y operación especializada de los CPDs | 348 días | 388024
19/01675 | Servicios de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del sistema informático REG del Registro General | INETUM ESPAÑA, S.A.U | 04/07/2019 | 2023-07-03 | 105188 | 2023-05-26 | Ampliación de los desarrollos contemplados en el contrato para incluir en la aplicación de Registro la posibilidad de realizar Intercambio Registral con diferentes organismos | - | 22196
17/10604 | Suministro y mantenimiento de 14 Sistemas Automáticos de Pesaje y Embolsado | SUZOHAPP SPAIN, S.A | 27/08/2019 | 2023-08-26 | 3592400 | 2023-05-31 | Incorporación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo trasladado desde la sucursal del Banco de España en Oviedo a la Sucursal de A Coruña | - | -
19/08200 | Servicios de mantenimiento de maquinaria diversa utilizada para el tratamiento de billetes y monedas. Lote 3: Contadoras y enfajadoras de billetes | BAM SISTEMS, S.A | 01/01/2021 | 31/12/2025 | 325200 | 2023-05-31 | i) Dar de baja el mantenimiento de 16 máquinas contadoras de billetes y ii) Dar de alta el mantenimiento en las instalaciones de Madrid, Alcalá 522, de una enfajadora de billetes de la marca Taiyo Seiki Co. LTD, modelo COM BBF 200-30 | - | -16550
19/06260 | Servicio de Centro de Seguimiento de Proyectos y Oficina de Transformación Ágil | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L | 11/01/2021 | 10/01/2024 | 2449031 | 2023-05-31 | Aumento de la capacidad de los servicios de cobertura, apoyo y desarrollos adicionales, a fin de atender las necesidades surgidas de las iniciativas de la Estrategia de Tecnologías de Información y de la creación del Grupo de Gobierno de Proyectos, así como las derivadas del nuevo modelo de Gestión de Demanda Dinámica. | - | 393750
21/02947 | Plataforma para la gestión de contactos con los medios de comunicación | GESTIONET MULTIMEDIA, S.L | 2022-01-19 | 2024-01-18 | 24711 | 2023-05-11 | Modificación a fin de considerar como fecha de inicio de la duración inicial del servicio la fecha de aceptación de los trabajos para la puesta en marcha del servicio, es decir, una vez completada la fase de migración de datos y adaptación de la plataforma con la aceptación del Banco de España | 11 meses | -
16/07676 | Servicio de soporte, mantenimiento y consultoría especializada a las infraestructuras y aplicaciones de software base. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. | 2017-07-01 | 2023-06-30 | 2885550 | 2023-05-31 | Aumentar de la capacidad de trabajo asignada a los módulos 1 “Entornos de desarrollo y de ejecución de aplicaciones (“runtimes”), 2 “Mensajería y Bus de integración” y 3 “Soporte AIX, Red Hat Linux y Solaris”. | - | 45309
16/07366 | Servicios de soporte de aplicaciones relacionadas con el entorno de bases de datos analíticas. | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 7.894.494,00 | 21/06/2023 | Aumento de la capacidad de los servicios de apoyo en 12.320 horas adicionales. | - | 462.950,40
19/03072 | Servicios informáticos de actualización y soporte de los cuestionarios electrónicos de la Central de Balances | ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A | 02/01/2020 | 01/01/2022 | 400.504,00 | 14/06/2023 | Modificación de contrato al objeto de ampliar en 300 horas de la capacidad máxima de la bolsa de horas para la prestación de los servicios de actualización por cambios normativos anuales y mantenimiento evolutivo, en la vigente prórroga y en la eventual próxima prórroga del contrato. | - | 26.217,00
18/03965 | Adquisición, implantación, soporte y mantenimiento de una solución de gestión de identidades y accesos privilegiados | SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A | 28/07/2020 | 06/09/2022 | 416.981,70 | 02/06/2023 | Adquisición de un paquete de licencias de la solución base para 75 usuarios y mantenimiento anual | - | 54.513,09
19/01118 | Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones de Business Intelligence del Eurosistema | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 1.695.030,00 | 19/06/2023 | Modificación al objeto de reforzar la capacidad del servicio de apoyo, para atender los nuevos requerimientos en el uso de tecnologías Cloud para Anacredit y para los nuevos proyectos de gestión del dato y analítica en el ámbito del Eurosistema | - | 382.160,40
21/02570 | Servicios de mantenimiento de máquinas de tratamiento de monedas | SUZOHAPP SPAIN, S.A | 22/02/2022 | 21/02/2027 | 179.041,03 | 15/06/2023 | Ejercicio opción eventual para incorporar mantenimiento preventivo y correctivo máquinas línea encartuchado de monedas Scan Coin AB | - | 15.905,71
21/02614 | Obras de restauración de la rejería de la Sucursal de A Coruña | EMERGIS CONSTRUCCION, S.L. | 17/01/2022 | 16/06/2022 | 179.433,50 | 13/06/2023 | Resolución del contrato | - | -50.714,30
20/03780 | Suministro de licencias de uso y soporte de una solución de almacenamiento y compartición de ficheros con el exterior | PROSOL ISCAT, S.L | 26/07/2021 | 25/07/2023 | 77.026,67 | 28/06/2023 | Regularización del número de licencias de la segunda anualidad mediante el suministro y soporte de 560 licencias. | - | 24.841,60
20/04287 | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los desfibriladores de los servicios centrales de Madrid y sucursales | ALMAS INDUSTRIES BSAFE, S.L.U. | 13/09/2021 | 12/09/2026 | 27.362,00 | 28/06/2023 | incorporar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos desfibriladores suplementarios en las oficinas de Madrid | - | 1.309,92
22/00787 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 31/12/2022 | 31/12/2026 | 43.098.820,00 | 28/06/2023 | Actualización en la configuración inicial de los dos sistemas IBM Linuxone 8562-LT2 y su almacenamiento, siendo asumido su coste por el contratista | - | -
16/04176 | Prestación del servicio de Red Privada Virtual para la interconexión de edificios Centrales del Banco de España con sus Sucursales y el SEPBLAC | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 2017-06-06 | 2020-06-05 | 504399.24 | 05/06/2023 | Modificar la redacción de la cláusula tercera del contrato, a fin de establecer una duración inicial del contrato de tres años a partir a partir de la fecha de aceptación de los trabajos para la puesta en marcha del Servicio y facultar al Banco de España para resolver el contrato, de forma unilateral y en cualquier momento desde la fecha de firma del Anexo | - | -
21/05523 | Suministro mediante arrendamiento (renting sin conductor), mantenimiento y seguro de nueve vehículos tipo turismo para uso del Banco de España | GUMAR RENTING, S.L | 2022-05-09 | 2026-07-08 | 296205.12 | 2023-06-07 | Ampliación del plazo de entrega de 8 vehículos hasta el 8 de junio y de uno hasta el 30 de junio | 5 meses | -
16/11277 | Servicios informáticos de soporte tecnológico especializado en herramientas ofimáticas, gestión de dispositivos móviles y creatividad | INDRA GESTION DE USUARIOS SLU | 2017-07-01 | 2020-06-30 | 581671.3471 | 19/06/2023 | Prórroga y modificación del contrato para los servicios informáticos de soporte tecnológico especializado en herramientas ofimáticas, gestión de dispositivos móviles y creatividad. | - | 261643.79
21/05408 | Mantenimiento integral instalaciones Barcelona | NERGY GLOBAL SERVICE, S.L. | 2022-09-01 | 2025-08-31 | 587360 | 2023-06-30 | Adecuación del contrato a los requerimientos establecidos en el RD 487/2022 para el control y prevención de la Legionela | - | 4100
19/09563 | Suministro periódico de material de aseo e higiene en las dependencias del Banco de España en Madrid | EURODEL HARPAS, S.L. | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 104121.61 | 15/06/2023 | Prorroga y modificación del contrato (introducción cláusula resolución unilateral) | - | 104.121,61
19/02868 | Servicios de mamografía, ecografía mamaria y densitometría ósea para las empleadas del Banco de España | CENTRO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA, S.L. | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 44200 | 20/06/2023 | Prórroga para el periodo 1/09/2023 al 31/08/2024 y modificación para introducir cláusula de resolución unilateral con preaviso de un mes | - | 22.100,00
19/10755 | Servicios de edición electrónica de publicaciones y documentos del Banco de España | ALCAÑIZ Y FRESNO'S, S.A | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 158900 | 21/06/2023 | Prórroga del contrato para el periodo 1/09/2023 al 31/08/2024 y modificación para introducir cláusula de resolución unilateral con preaviso de un mes | - | 194.016,02
22/06771 | Servicios de mantenimiento y soporte funcional para T2S | ATOS SPAIN, S.A. | 12/06/2023 | 11/06/2026 | 3306051.92 | 2023-09-01 | Ampliación del servicio para la incorporación de dos consultores senior | - | 293.829,06
22/00787 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 31/12/2022 | 31/12/2026 | 43098820 | 2023-09-04 | Ampliación en 2 meses el soporte de 4 licencias de IBM PureData system | -
18/06075 | Servicios de redacción del proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de obra y coordinación de la seguridad y salud de la renovación de los sistemas de CCTV de catorce sucursales del Banco de España | INGESEC INGENIERIA E INSTALACIONES, S.L. | 07/05/2019 | 06/09/2022 | 299272.32 | 2023-09-07 | Incorporación de los servicios de redacción de un proyecto y de su correspondiente dirección de obra por parte de un arquitecto, para los trabajos parciales en fachada y la adecuación de la Sala de Informática de las obras de renovación de los sistemas de CCTV de la sucursal de A Coruña | - | 2.799,50
19/08886 | Servicios informáticos de soporte a la programación | CGI INFORMATION SYSTEMS & MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA, S.A. | 01/12/2020 | 30/11/2022 | 2416000 | 2023-09-07 | Refuerzo de la capacidad del servicio de desarrollos adicionales del contrato, para abordar las nuevas iniciativas y proyectos que se van a poner en marcha y el desarrollo de nuevas tecnologías, en el marco de la estrategia TI del Departamento de Sistemas de Información, por medio de la incorporación de nuevos perfiles. 13.790 horas | - | 79.325,50
20/02225 | Obras de reforma de las instalaciones generales y ejecución de espacios de reuniones de la Sucursal de Sevilla | MELD TECNIA INSTALACIONES, S.L. | 02/07/2021 | 01/01/2023 | 2547452.25 | 2023-09-07 | Ampliación de plazo de ejecución de las obras objeto del contrato descrito en el expositivo primero, mediante la concesión de un plazo adicional de 1 mes | 1 mes
21/06037 | Servicio de mantenimiento de los equipos utilizados para el tratamiento mecanizado de billetes con selectoras Giesecke und Devrient GmbH | GIESECKE + DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY IBERIA, S.L.U | 21/06/2022 | 20/06/2025 | 7130669.04 | 2023-09-11 | Baja el servicio de gestión de los residuos generados en las operaciones de mantenimiento, tanto en Madrid como en las sucursales | - | -4.409,72
21/06010 | Contrato Basado de AM EPCO 20.18 -Suministro y mantenimiento de máquinas selectoras de billetes. Suministro y mantenimiento de cinco máquinas selectoras de billetes para el Banco de España (Lote 1) | GIESECKE + DEVRIENT CURRENCY TECHNOLOGY IBERIA, S.L.U | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 4936467.4 | 2023-09-12 | Baja el servicio de gestión de los residuos generados en las operaciones de mantenimiento.cinco máquinas selectoras de billetes para las sucursales del Banco de España en Bilbao (2), Murcia (1) y Zaragoza (2) | - | -1591.67
20/07053 | Servicios informáticos para el soporte, mantenimiento y evolución de las soluciones para la gestión de procesos de TI y campañas de evolución tecnológica | UTE VASS CONSULTORIA SISTEMAS,S.L. Y SERBATIC SIST.TECN.S.A. BDE2 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 1991850.49 | 2023-09-15 | Ampliación de la capacidad del servicio de cobertura a fin de realizar la evolución de la CMDB de la infraestructura ESAP | - | 92.071,55
21/02652 | Obras de renovación de los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) de las sucursales del Banco de España en Bilbao, Málaga, València y Zaragoza | UTE CYMI SEGURIDAD Y CYMI | 2023-03-16 | 2023-12-15 | 2690169.32 | 2023-09-25 | Variación del alcance de las obras mediante la inclusión de diversas actuaciones necesarias para la adecuada ejecución de la obra | - | 45223.87
20/08083 | Servicio de movimiento interno de fondos | LOOMIS SPAIN, S.A. | 13/11/2021 | 12/11/2024 | 1226370 | 2023-09-26 | Incorporación realización trabajos en bases o aeropuertos en la Comunidad de Madrid origen o destino de remesas internacionales de efectivo, y dejar sin efecto obligación traslado trabajadores en vehículos del BdE | -
20/09170 | Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 1: servicio de mantenimiento del equipamiento de hardware y software IBM o equivalente no perteneciente a ordenadores centrales | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 01/10/2022 | 30/09/2025 | 1299496.48 | 2023-09-27 | Regularización de equipamiento 2ª anualidad. Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 1: servicio de mantenimiento del equipamiento de hardware y software IBM o equivalente no perteneciente a ordenadores centrales | - | -116.953,46
18/01261 | Servicio de soporte y mantenimiento de los componentes hardware y software de la Infraestructura de Clave Pública del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB-PKI) | SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A. | 01/10/2019 | 30/09/2022 | 209209.78 | 2023-09-28 | Modificación para regularizar el inventario del equipamiento software bajo mantenimiento. Servicio de soporte y mantenimiento de los componentes hardware y software de la Infraestructura de Clave Pública del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB-PKI) | - | -33.101,53
20/00009 | Suministro y mantenimiento de 20 máquinas auxiliares de manejo de billetes para la ventanillas de atención al público | INDRA GESTION DE USUARIOS SLU | 02/09/2021 | 03/02/2027 | 239703.11 | 2023-09-28 | Ampliación del plazo de ejecución en 18 meses para la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo a suministrar en la sucursal de Tenerife | 18 meses
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote B: Automatización/Robotización de procesos | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 3.141.632 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.570.816 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote B: Automatización/Robotización de procesos | DELOITTE CONSULTING, S.L. | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 3.141.632 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.570.816 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote C: Analítica de datos | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 9.343.165 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.671.582 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote C: Analítica de datos | INNOVACION TECNOLOGICA Y SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 9.343.165 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.671.582 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote C: Analítica de datos | IBERMATICA, S.A. | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 9.343.165 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.671.582 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote G: Digitalización e innovación en las infraestructuras de mercado | ACCENTURE, S.L | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.711.980 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en el modo de facturación de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 2.355.990 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote G: Digitalización e innovación en las infraestructuras de mercado | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.711.980 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en el modo de facturación de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 2.355.990 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote G: Digitalización e innovación en las infraestructuras de mercado | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE | 20/10/2022 | 19/10/2026 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.711.980 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en el modo de facturación de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 2.355.990 euros
20/09170 | Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 2: servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software de la plataforma distribuida | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. | 01/10/2022 | 30/09/2025 | 241.240,00 | 2023-09-29 | Modificación para regularizar la relación de equipos cubiertos por el contrato. Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software, no perteneciente a ordenadores centrales. Lote 2: servicio de mantenimiento del equipamiento hardware y software de la plataforma distribuida | - | -1.723,00
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote A: Descubrimiento e identificación de iniciativas de transformación digital | QUINT IBERIA, S.L.U. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 417.352 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 208.676 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote A: Descubrimiento e identificación de iniciativas de transformación digital | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 417.352 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 250.575 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote E: Experiencia de usuario | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 501.150 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 208.676 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote E: Experiencia de usuario | NATEEVO DIGITAL, S.L.U | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 494.520 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 208.676 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote F: Herramientas de productividad | INETUM ESPAÑA, S.A.U | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 501.150 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 247,260 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote F: Herramientas de productividad | IZERTIS, S.A. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 501.150 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 247,260 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote F: Herramientas de productividad | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 501.150 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 247,260 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote D: Agilidad | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | 19/07/2023 | 18/07/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.877.590 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 938.795 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote D: Agilidad | IZERTIS, S.A. | 19/07/2023 | 18/07/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.877.590 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 938.795 euros
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote D: Agilidad | KAIROS DIGITAL ANALITYCS AND BIG DATA SOLUTIONS, S.L. | 19/07/2023 | 18/07/2027 | El valor estimado del acuerdo marco asciende a 1.877.590 euros | 2023-09-29 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El incremento del valor estimado del acuerdo marco asciende a 938.795 euros
15/14005 | Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de remodelación del edificio Torre de Cibeles | RUIZ LARREA & ASOCIADOS, S.L | 27/01/2017 | 11/10/2017 | 299500 | 2023-10-03 | Incorporación de (i) liquidación pormenorizada de la obra ejecutada hasta el momento de la resolución del contrato de obras; (ii) redacción de los nuevos documentos necesarios para contratar la obra pendiente; (iii) Prestaciones adicionales de dirección de obra | 11 meses | 98997.33
18/00769 | Servicio de conexión a internet de banda ancha en dependencias del Banco de España | ORANGE ESPAGNE, S.A | 12/03/2019 | 11/03/2022 | 62124 | 2023-10-26 | Se incorpora cláusula resolución unilateral con preaviso de 1 mes | - | -
18/06074 | Servicio de asistencia oftalmológica para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales - Unidad de Medicina del Trabajo del Banco de España en Madrid | CENTRO OFTALMOLOGICO AVER, S.L. | 08/07/2019 | 07/07/2021 | 89600 | 2023-10-24 | Modificación prevista para aumentar el número de consultas respecto de las previstas inicialmente, para el periodo de la segunda y la tercera prórroga del contrato | - | 5696
20/07254 | Servicios de gestión de residuos de papel moneda triturado en Alcalá 522 | DOLAF SERVICIOS VERDES, S.L | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 36321 | 1912-11-22 | Se incorpora cláusula resolución unilateral con preaviso de 1 mes | - | -
21/06435 | Servicios de consultoría para la implantación del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio del Banco de España (SGCN) | SERVICIOS CONSULTORIA DE PROCESOS OZONA, S.L | 04/10/2022 | 03/10/2023 | 432940 | 2023-10-03 | Ampliación a 15 meses del plazo máximo de prestación de los servicios | 3 meses | -
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote B: Automatización/Robotización de procesos | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 20/10/2022 | 19/10/2026 | 0 | 2023-10-04 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados y modificación en la forma de facturación | - | El valor estimado del acuerdo marco se incrementa en 1.570.816 €
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote A: Descubrimiento e identificación de iniciativas de transformación digital | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | 0 | 2023-10-04 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote. Modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados así como en la forma de facturación | - | El valor estimado del acuerdo marco se incrementa en 208.676 €
21/00487 | Acuerdo marco de servicios de tecnologías de la información para la transformación digital. Lote E: Experiencia de usuario | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 29/03/2023 | 28/03/2027 | 0 | 2023-10-04 | Incremento en un 50% del valor estimado del lote y modificación del procedimiento de formalización de los contratos basados así como en la forma de facturación | - | El valor estimado del acuerdo marco se incrementa en 250.575 €
21/02888 | Servicios de control y seguimiento del suministro energético del Banco de España | METROVAR, S.A | 10/01/2022 | 09/01/2023 | 10390 | 2023-12-29 | Alta en el seguimiento de la facturación y el asesoramiento energético de cinco nuevos puntos de suministro de energía eléctrica de baja tensión | - | 1575
21/05830 | Servicios de asesoría en sostenibilidad | XTANDARD SG AUDITORES, S.L. | 14/07/2022 | 13/07/2024 | 25200 | 2023-12-19 | Aumento de la capacidad en un máximo de 126 horas de prestación variable, no existiendo compromiso en el consumo de las mismas por parte del Banco de España. | - | 6300
22/02914 | Contrato en el seno de la licitación conjunta europea EPCO 19.16. Suministro y mantenimiento de licencias para determinadas funcionalidades del producto Archer IRM y de los servicios profesionales para su puesta en funcionamiento | SOFTWAREONE DEUTSCHLAND GMBH | 14/10/2022 | 14/10/2027 | 611068.22 | 2023-11-30 | Ampliación de los servicios profesionales para la puesta en funcionamiento del paquete de licencias de nuevas funcionalidades | - | 84527.39
20/04029 | Servicios para el soporte y la evolución de los sistemas informáticos operacionales de la Central de Información de Riesgos del Banco de España | INETUM ESPAÑA, S.A.U | 01/05/2022 | 30/04/2024 | 3803716 | 2023-11-17 | Ampliación del horario y capacidad del servicio de cobertura | - | 174324.53
22/00787 | Suministro y mantenimiento de ordenadores centrales y software IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE S.A.E (I.B.M S.A.E) | 31/12/2022 | 31/12/2026 | 43098820 | 2023-12-21 | Ampliación en 3 meses el soporte de 4 licencias de IBM PureData system, adicionales a los dos meses ampliados en agosto de 2023. | - | -
22/04235 | Obras de sustitución y blindaje de carpinterías en la Sucursal de Palma del Banco de España | REFORTRAN SERVICIOS, S.L | 10/04/2023 | 09/10/2023 | 357659.51 | 2023-11-13 | Ampliación en 2 meses adicionales del plazo de ejecución | 2 meses | -
22/05549 | Prestación del servicio de apoyo a la gestión de reclamaciones sobre préstamos hipotecarios y sobre tarjetas | DELOITTE LEGAL, S.L.P. | 2023-06-02 | 2025-06-01 | 2321000 | 2023-12-05 | Inclusión de nuevas tareas en la prestación del servicio de apoyo a la gestión de reclamaciones sobre préstamos hipotecarios y sobre tarjetas | - | 277200
22/09043 | Suministro de cabinas acústicas para las oficinas del Banco de España en Madrid | VOLUMEN, S.A. | 2023-05-17 | 2024-01-19 | 58123 | 2023-12-25 | Entrega de las cabinas en dos etapas y aumento de tres meses del plazo máximo | 3 meses | -
16/04176 | Servicio de Red Privada Virtual para la interconexión de Edificios Centrales con Sucursales y SEPBLAC | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 2017-06-06 | 2020-06-05 | 504399.24 | 45082 | Modificar la redacción de la cláusula tercera del contrato, a fin de establecer una duración inicial del contrato de tres años a partir a partir de la fecha de aceptación de los trabajos para la puesta en marcha del Servicio y facultar al Banco de España para resolver el contrato, de forma unilateral y en cualquier momento desde la fecha de firma del Anexo | - | -